Додаток

Інформація

про стан виконання рішення Рівненської обласної ради від 02 червня 2017 року № 577 «Про Обласну програму створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2017 – 2021 роки»

| № пункту | Зміст завдання | Термін виконання | Інформація про хід виконання | Висновки (виконано, у стадії виконання, не виконано) | Пропозиції (зняти з контролю, продовжити контроль) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Розробити та затвердити в установленому порядку районні (міські) програми створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2017 – 2021 роки. | До 01 липня 2017 року | На виконання розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 17.03.2017 № 149 райдержадміністраціями, виконавчими комітетами рад міст обласного значення розроблено та затверджено в установленому порядку відповідні районні (міські) програми створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 2017 – 2021 роки. | Виконано | Зняти з контролю |
| 2. | Забезпечувати дотримання державних будівельних норм, стандартів і правил в частині створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення при розгляді відповідної містобудівної документації на місцевому рівні, а також при наданні містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок для проектування об’єктів будівництва. | Постійно | Під час розгляду нової містобудівної документації на місцевому рівні або внесення до неї змін на засіданнях архітектурно-містобудівних рад при органах архітектури розробникам надаються рекомендації для врахування відповідних заходів доступності. Проектними установами та сертифікованими спеціалістами під час розроблення та реалізації нових проектів будівництва громадських об’єктів та споруд, реконструкції об'єктів існуючої забудови забезпечується дотримання державних будівельних норм України – ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки і споруди» та ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення». | Виконується | Продовжити контроль |
| 3. | При здійсненні перевірок дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил враховувати виконання вимог стосовно забезпечення доступності для осіб з інвалідністю на об’єктах будівництва під час виконання будівельних робіт. | Постійно | Управлінням Державного архітектурно-будівельного контролю в Рівненській області здійснюється державний контроль за дотриманням вимог державних будівельних норм, стандартів і правил під час проектування об’єктів та виконання підготовчих і будівельних робіт, перепланування та реконструкції (дообладнання) житлового фонду, будівель громадського призначення, елементів упорядження територій, в тому числі і для задоволення потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення. | Виконується | Продовжити контроль |
| 4. | Продовжити роботу щодо: обладнання світлофорів звукосигнальними пристроями однакового звучання необхідної гучності; облаштування пішохідних переходів пониженими бордюрами при проектуванні та ремонті доріг загального користування; встановлення пандусів на входах у надземні і підземні переходи вулиць, доріг і магістралей. | Протягом 2017 – 2021 років | У поточному році Службою автомобільних доріг у Рівненській області для осіб з інвалідністю виконані наступні заходи: - 6 світлофорних об’єктів обладнано звукосигнальними пристроями однакового звучання; - 18 пішохідних переходів облаштовано пониженими бордюрами; - 4 світлофорних об'єкти облаштовано тактильними покажчиками. В Березнівському районі виконавчими комітетами сільських, селищної та міської рад спільно з філією «Березнівський райавтодор» ДП «Рівненський облавтодор» ПАТ «ДАК «Автомобільні дороги України» вживаються заходи щодо обладнання відповідно до держаних будівельних норм України у кожному населеному пункті існуючої вулично-дорожньої мережі та елементів благоустрою, що не пристосовані для осіб з обмеженими фізичними можливостями, спеціальними і допоміжними засобами. Спеціальні місця для паркування транспортних засобів, що використовуються для перевезення інвалідів, облаштовані на 3-х автостоянках м. Березне. Виконавчим комітетом Березнівської міської ради обладнано 18 та пристосовано 11 пішохідних переходів для потреб осіб, які пересуваються і інвалідних візках. Дубенською районною державною адміністрацією перевізникам, що здійснюють перевезення пасажирів на приміських маршрутах району, направлено рекомендаційні листи щодо розміщення піктограм, інформаційних щитів, електронних табло у транспортних засобах та з проханням вжити заходів по забезпеченню виконання вимог до водіїв щодо під’їзду до посадкової платформи на відстань, яка надасть змогу пасажирам на візках самостійно сідати у транспортний засіб, озвучення назв зупинок у автобусах на маршрутах, які вони обслуговують, оснащення автобусного маршруту мінімум одним транспортним засобом, пристосованим для перевезення осіб з інвалідністю. На засіданнях комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури постійно розглядаються питання безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до об’єктів житлового та громадського призначення, транспортної інфраструктури та вулично-дорожньої мережі, проводиться роз’яснювальна робота із головами сільських рад, установами, підприємствами, організаціями щодо обладнання існуючих об’єктів житлово-комунального призначення, елементів благоустрою населених пунктів, що не пристосовані для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення спеціальними і допоміжними засобами до вимог державних будівельних норм і правил. В м. Дубровиця перехрестя вулиць Макарівська, Березова, Миру облаштовано напрямним огородженням загальною протяжністю 73,0 м.п. При проведенні ремонту вуличної мережі м. Здолбунів проведено влаштування понижених бордюрів, виконано роботи з пофарбування бордюрів на пішохідних переходах через проїзну частину вулиць, а також на зупинках громадського транспорту жовтою фарбою, відповідно до ДБН Б.2.2.-5-2011 «Благоустрій територій». Автобусна маршрутна мережа району нараховує 31 маршрут, з яких 29 – міжміські, 2 – приміські (внутрішньорайонні). На вказаних маршрутах перевезення пасажирів здійснює 21 перевізник - фізична особа та 3 юридичні особи. Регулярним автобусним сполученням охоплено 96,2% сільських населених пунктів району. Залишаються незабезпеченими автотранспортним обслуговуванням два населені пункти (с.Святе та с.Підгайне), до яких відсутні дороги, що відповідають вимогам з безпеки дорожнього руху. В місті Корець всі пішохідні переходи позначені горизонтальною розміткою (зеброю) та встановлені відповідні дорожні знаки. В Костопільському районі транспортні засоби, які працюють на внутрішньорайонних автобусних маршрутах, оснащені кнопкою виклику водія. Два авто перевізники мають в наявності по одному транспортному засобу, оснащеному пандусом для перевезення пасажирів з інвалідністю. При капітальному ремонті тротуарів влаштовано 60 понижених бордюрів. З метою покращення умов доступності транспортно-дорожньої інфраструктури для обслуговування осіб з інвалідністю відділом житлово-комунального господарства Костопільської райдержадміністрації надіслано доручення міському голові щодо необхідності обладнання перехрестя доріг тактильною лінією контрастного кольору. В Радивилівському районі з перевізниками, які здійснюють перевезення громадян району, проведена відповідна робота щодо озвучення зупинок в маршрутних автобусах, забезпечення посадки і висадки пасажирів на зупинках. Наявний один автобус для перевезення осіб з вадами опорно-рухового апарату. Пішохідні переходи облаштовані пониженими бордюрами. Облаштовано спеціальні місця для паркування транспортних засобів, що використовуються для перевезення інвалідів, на стоянках, в зонах паркування в м. Радивилів на вул. О.Невського, 10, Почаївська 15, І.Франка, 13, на площі Незалежності. В м. Сарни при будівництві та капітальному ремонті тротуарів облаштовуються пішохідні переходи з пониженими бордюрами. Встановлено 3 світлофорні об’єкти зі звуковим дублюванням сигналу. Враховані вимоги до вулично-дорожньої мережі, також облаштовується тротуарна плитка з тактильним покриттям. Під час ремонту доріг загального користування Сарненською ДЕД облаштовані горизонтальну розмітку, 30 пішохідних переходів загальною площею 560 кв.м. на суму 28 тис. грн. В м. Дубно встановлено три світлофори зі спеціальними звуковими сигналами. Під час ремонту тротуару на вулиці Семидубській встановлено 1 пішохідний перехід з пониженими бордюрами та тактильною плиткою. У 4 кварталі 2017 року введено в експлуатацію 6 об’єктів цивільного призначення, які частково забезпечені доступом для осіб з обмеженими фізичними можливостямив т.ч. 1 торговий павільйон з автобусною зупинкою. В м. Вараш 92 пішохідні переходи обладнані пониженими бордюрами. В м. Острог рішенням міської ради від 29.01.2016 № 82 на виконання заходів Програми безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення на 2017 рік передбачено кошти в сумі 20,0 тис. грн. для облаштування вулично-дорожньої та пішохідної мережі. При проведенні у 2017 році капітального ремонту тротуару по проспекту Незалежності влаштовано з’їзди з тротуару. В м. Рівне 17 світлофорних об’єктів обладнані кнопками виклику. На даний час розпочаті роботи по влаштуванню додаткового освітлення на пішохідних переходах вулично-шляхової мережі міста по вул. Київській, Ст. Бандери, Дубенській. При облаштуванні пішохідних переходів влаштовано тактильну плитку з пониженням бордюрного каменю на перехресті вул. Київської - А. Грушевського, вул. Корольова - Макарова, вул. Кобзарська-Виговського, вул. Пушкіна - Соборна, вул. Карнаухова в районі міської лікарні. | Виконується | Продовжити контроль |
| 5. | Вжити заходів щодо обладнання існуючих об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, елементів благоустрою населених пунктів, що не пристосовані для осіб з інвалідністю, спеціальними і допоміжними засобами відповідно до вимог державних будівельних норм, стандартів і правил, зокрема: дублювання пандусами та поручнями сходових маршів на пішохідних доріжках, біля входів у будинки, позначення контрастним кольором, а за можливості – тактильною смугою контрастного кольору, першої та останньої сходинок сходових маршів; обладнання закладів громадського призначення, зокрема державних установ, пандусами, кнопками виклику та дублювання шрифтом Брайля інформаційних табличок з назвами та номерами кабінетів, кімнат тощо. | Протягом 2017 – 2021 років | За повідомленням управління охорони здоров’я облдержадміністрації, з 76-ти будівель, в яких обслуговуються особи з інвалідністю 58 обладнані пандусами, 47 – поручнями, 46 – кнопками виклику, 35 – табличками шрифтом Брайля. З метою забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями в Березнівському районі до 18-ти приміщень органів місцевої влади встановлено 15 пандусів та 3 дзвінки виклику, 28 приміщень органів місцевого самоврядування обладано 23 пандусами, 8 – дзвінками виклику. До приміщень лікувальних закладів району забезпечено доступ людей з обмеженими фізичними можливостями для надання медичної допомоги. Збудовано естакаду для під’їзду транспорту до входу в приймальне відділення комунального закладу охорони здоров’я «Березнівська районна центральна лікарня» Березнівської районної ради. Обладано пандусами та кнопками виклику всі 56 загальноосвітніх, позашкільних, дошкільних навчальних закладів. В Демидівському районі влаштовано пандуси на входах до будівель: райдержадміністрації, районної ради, Пенсійного фонду, районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), управління соціального захисту населення, фінансового управління, районного відділу Рівненської регіональної філії «Центру ДЗК», Млинівського РВ УМВС України, управління державної казначейської служби України в Демидівському районі, Демидівського відділення Укрпошти та до будівлі цеху електрозв’язку, лікувального корпусу та стоматологічного відділення ЦРЛ, а також до будівлі центру зайнятості та двох закладів ГРО, школи естетичного виховання, адмінприміщення відділу освіти, молоді та спорту, 19-х навчальних закладів, головного корпусу ВПУ-25, приміщення їдальні КП санаторію «Хрінники», Демидівської селищної ради, Малівського будинку культури, Демидівського відділення Млинівської ОДПІ головного управління Державної фіскальної служби в Рівненській області, районного будинку культури та приватних магазинів смт. Демидівка. Всі навчальні заклади відділу освіти Дубенської районної державної адміністрації частково доступні для потреб маломобільних верств населення. 26 навчальних закладів облаштовані пандусами, кнопками виклику. З метою ефективного вирішення питань щодо створення безперешкодного середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями, приміщення Зарічненської райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, управління соціального захисту населення, управління Пенсійного фонду в Зарічненському районі, районний центр зайнятості, заклади охорони здоров’я, культури, навчальні заклади, приміщення автостанції, поштового відділення, телефонного зв’язку та інші будинки і приміщення об’єктів соціальної інфраструктури облаштовані пандусами відповідно до державних будівельних норм, в деяких встановлені кнопки виклику. Установи та організації Здолбунівського району облаштовані кнопками виклику або пандусами. Всього облаштовано 158 будівель. Всі державні установи Костопільського району облаштовані пандусами або кнопками виклику, що відповідають ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди». В Млинівському районі з метою доступу людей з обмеженими фізичними можливостями допоміжними засобами обладнані приміщення районної ради, райдержадміністрації, відділу освіти, управління Пенсійного фонду, поліклініки, приміщення 5-ти поверхового лікувального корпусу та приміщення травматологічного відділення Млинівської центральної районної лікарні, магазинів «Велес», «Наш край», «Комфорт», ресторану, Приватбанку, районного центру дозвілля, центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, районного центру зайнятості, управління праці та соціального захисту населення, районного суду, виконавчої служби, адмінприміщення Ощадбанку, управління агропромислового та економічного розвитку інфраструктури та торгівлі райдержадміністрації, міжрайонної прокуратури, аптеки № 7 ВАТ «Рівнефармація», аптеки «Подорожник», приміщення автостанції, поштового відділення, відділення телефонного зв’язку обладнано пандусами. Входи до 14-ти шкіл обладнано пандусами. У Радивилівському районі створено умови для безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків та приміщень органів виконавчої влади, об'єктів соціальної інфраструктури, об’єктів житлово-комунального та громадського призначення. Станом на 01.10.2017 року до 252 об’єктів створено умови щодо безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями до будинків та приміщень органів виконавчої влади, об'єктів соціальної інфраструктури, об’єктів житлово-комунального та громадського призначення., а саме: облаштовано пандусами-183, кнопками виклику 69 об’єктів. В Рівненському районі створено необхідні умови для вільного доступу особам з обмеженими фізичними можливостями до адміністративного приміщення Рівненської районної ради, районної адміністрації, її структурних підрозділів, районного центру зайнятості, районної податкової інспекції та інших територіальних органів міністерств та відомств в районі. Забезпечено відповідними умовами доступу людей з інвалідністю Рівненський районний територіальний центр по обслуговуванню інвалідів, одиноких громадян похилого віку, його стаціонарне відділення, геріатричний пансіонат в с. Забороль, КЗ «Рівненський обласний госпіталь інвалідів війни», який розміщений в смт Клевань. Всі загальноосвітні навчальні заклади Рівненського району облаштовано (змінно-дерев’яними конструкціями) пандусами, а в 11 загальноосвітніх школах І-ІІІ ступенів облаштовано пандуси, що відповідають державним будівельним нормам. Надалі при капітальному ремонті об’єктів ЗНЗ в районі будуть закладатися кошти на будівництво пандусів відповідно до вимог державних будівельних норм та укладатися угоди з проектними організаціями на виготовлення проектно-кошторисної документації на їх облаштування. Державна податкова інспекція в Рівненському районі орендує приміщення 3-го поверху у ДПІ м. Рівне. Громадяни з обмеженими фізичними можливостями мають частковий доступ до приміщення, тобто при вході в наявності є пандуси при сходах, кнопка виклику встановлена у місці доступному для людини у кріслі колісному. На першому поверсі розташована чергова частина в якій цілодобово знаходиться охоронець, та при необхідності викликає необхідного працівника інспекції. Із 25 сільських та селищних рад облаштовані пандусами 23, 10 – облаштовані кнопкою виклику. Структурні підрозділи Рівненської райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад проводять огляд всіх існуючих об’єктів соціально-культурного призначення та багатоповерхових будинків щодо забезпечення їх засобами доступу для осіб з обмеженими фізичними можливостями. В Рокитнівському районі всі загальноосвітні навчальні заклади обладнані пандусами та кнопками виклику. В Сарненському районі відповідно до районної Програми «Забезпечення безперешкодного доступу для людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення» влаштовані пандуси у 8 адмінприміщеннях м. Сарни та 13 адмінприміщеннях органів місцевого самоврядування, у 4 під’їздах житлових будинків облаштовані додаткові перила та приміщення для зберігання інвалідних візків у під’їздах цих будинків. Всього в районі обладнано пандусами та кнопками виклику 315 об’єктів, в т.ч. 91 заклад торгівлі. В місті Дубно вживаються відповідні заходи щодо обладнання існуючих об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, елементів благоустрою населених пунктів, що не пристосовані для осіб з інвалідністю, спеціальними і допоміжними засобами відповідно до вимог державних будівельних норм, стандартів і правил. Зокрема, вимоги таких правил періодично доводяться до відома керівників комунальних підприємств, установ та організацій. Проводиться збір даних про наявність в закладах громадського призначення пандусів, кнопок виклику та інформаційних табличок з назвами та номерами кабінетів з дублюванням шрифтом Брайля. Пандусами забезпечені торгово-офісні приміщення на вулицях Забрама, 30а та Сурмичі, 99, Львівська, 23а. В місті Вараш ведеться робота з власниками закладів громадського призначення щодо обладнання закладів пандусами, кнопками виклику та дублюванням шрифтом Брайля інформаційних табличок з назвами та номерами кабінетів, кімнат. Проводиться моніторинг об’єктів, які необхідно дообладнати засобами доступності, вживаються заходи щодо усунення виявлених порушень. Рішенням Вараської міської ради від 09.06.2017 № 755 затверджена в новій редакції програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства, в якій одним із заходів є влаштування поручнів та заїздів для інвалідних візків. В м. Острог відповідальними спеціалістами управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, благоустрою та землекористування проведено аудит щодо доступності людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення. Крім цього, пандусами облаштовано міськрайонний центр зайнятості, Острозька газова дільниця, 5 закладів освіти, 2 заклади охорони здоров'я, 4 аптеки, 5 закладів торгівлі, 1 заклад громадського харчування, 1 відділення банку. Кнопкою виклику обладнано адмінбудівлю Острозького міськвиконкому, відділу культури та туризму виконавчого комітету міської ради, управління Пенсійного фонду, КП «Водоканал», Острозького відділу Здолбунівської місцевої прокуратури, відділення поштового зв'язку, ПАТ «Укрпошта». | Виконується | Продовжити контроль |
| 6. | Забезпечити безперешкодний доступ осіб з інвалідністю до будинків, квартир, у яких вони проживають. | Протягом 2017 – 2021 років | В Березнівському районі для забезпечення безперешкодного осіб з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення облаштовуються пандуси для проїзду осіб з інвалідністю на інвалідних візках. В Дубенському районі питання щодо удосконалення порядку надання особам з інвалідністю пристосованого житла, механізм заміни житла в разі його невідповідності вимогам безперешкодного доступу та неможливості пристосування до потреб осіб з інвалідністю розглядаються на засіданнях комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерної інфраструктури. В Костопільському районі у наявному житловому фонді в будинках, де проживають інваліди, сходові клітини обладнані необхідними допоміжними засобами для пересування інвалідних візків, а саме: у будинку № 27 по вул. Грушевського, на вхідних площадках в під’їзди будинків № 1 та № 1а по вул. Рівненській влаштовані додаткові поручні. В Радивилівському районі будинки, у яких проживають особи з інвалідністю відповідають вимогам безперешкодного доступу та пристосовані до потреб осіб з інвалідністю. В Сарненському районі, місті Вараш забезпечення безперешкодного доступу осіб з інвалідністю до будинків, квартир, у яких вони проживають, відбувається по мірі надходження звернень від громадян. | Виконується | Продовжити контроль |
| 7. | Спільно з громадськими організаціями осіб з інвалідністю щорічно затверджувати та надсилати департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації перелік об’єктів житлового та громадського призначення, які першочергово підлягають пристосуванню для осіб з обмеженими фізичними можливостями, та облаштовувати їх необхідними допоміжними засобами. | Щороку протягом І кварталу | В Радивилівському районі з метою контролю за дотриманням умов із забезпечення безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення до об’єктів житлово-комунального та громадського призначення, спеціалістами управління праці та соціального захисту населення, відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації та членами комітету доступності періодично проводяться обстеження вищезазначених закладів. При виявленні порушень до об’єкту направляються листи-рекомендації до керівництва, якому підпорядкований заклад, що перевірявся. В місті Вараш проводиться моніторинг об’єктів, які необхідно дообладнати засобами доступності, вживаються заходи щодо усунення виявлених порушень. | Виконується | Продовжити контроль |
| 8. | Провести роботу з перевізниками щодо здійснення постійного контролю за процесом посадки та висадки пасажирів виключно на зупинках громадського транспорту з метою забезпечення доступу до транспортних засобів осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках, та осіб з вадами зору. | Постійно | Управлінням інфраструктури та промисловості облдержадміністрації постійно проводиться роз’яснювальна робота з перевізниками, які обслуговують приміські та міжміські внутрішньообласні автобусні маршрути загального користування області, щодо здійснення посадки та висадки пасажирів виключно на зупинках громадського транспорту з метою забезпечення доступу до транспортних засобів осіб з інвалідністю, які пересуваються на візках, та осіб з вадами зору; обладнання транспортних засобів, які залучені на маршрутах загального користування, спеціальними засобами для перевезення осіб з інвалідністю. | Виконується | Продовжити контроль |
| 9. | Сприяти поетапному збільшенню на автобусних маршрутах загального користування кількості транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю, зокрема шляхом включення відповідних вимог до умов конкурсу з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування; забезпечити розміщення пристроїв для зовнішнього звукового інформування пасажирів із порушенням зору про номер і кінцеву зупинку маршруту, а також звукових та візуальних (текстових) систем у салоні транспортних засобів для інформування пасажирів із порушенням зору та слуху про зупинки. | Протягом 2017 – 2021 років | Відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації від 27.05.2009 № 174 «Про затвердження умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міжміських та приміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування», при визначенні переможця конкурсу, перевага надається перевізнику, транспортний засіб якого обладнаний пристроєм для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Проте слід зазначити, що кількість таких транспортних засобів у автомобільних перевізників є досить незначною, що пояснюється відсутністю випуску серійних автобусів вітчизняного виробництва із таким пристосуваннями. Обладнання автобусів пристроєм для перевезення осіб з особливими потребами потребує узгодження із заводом-виробником та значних капіталовкладень від суб’єктів господарювання. З огляду на відсутність претендентів на конкурс, з метою організації транспортного сполучення населених пунктів конкурсні комітети змушені визначати перевізників без врахування вказаного критерію. На даний час транспорт для перевезення осіб з інвалідністю функціонує у Володимирецькому, Костопільському районах, містах Вараш, Дубно, Рівне, Сарни, Костопіль. Органами місцевого самоврядування вжито ряд заходів по оновленню рухомого спаду міського пасажирського транспорту пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Зокрема, у місті Рівне придбано новий тролейбус АКСМ 43303А з низьким рівнем підлоги, який може рухатись як по контактній мережі, так і в режимі автобуса на ділянках вулиць з відсутньою мережею. Крім того, з міського бюджету м. Рівне на 2017 рік виділено кошти в сумі 48 млн.грн. на придбання 6 одиниць тролейбусів, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими можливостями. В місті Вараш у 2016 році придбано 2 нових автобуси марки АТАМАН А 092.Н6 пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю. Також у 2017 році з міського бюджету виділено кошти в сумі 1,8 млн. грн. на придбання ще одного такого транспортного засобу. У містах Дубно та Костопіль на міських маршрутах для виконання перевезень залучені автобуси марки Баз А 079.14 та Мерседес, які пристосовані для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. З метою створення безперешкодного доступу до транспортних засобів осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення тролейбуси, що працюють на міських маршрутах обладнано гучномовцями для оголошення зупинок пасажирського транспорту та номера маршруту із зазначенням напрямку руху. Автобуси обладнано трафаретами та візуальною інформацією з написами на жовтому фоні. Трафарети на пасажирському транспорті обладнанні додатковим освітленням. | Виконується | Продовжити контроль |
| 10. | Продовжити роботу з облаштування приміщень аеропорту, залізничних вокзалів, автостанцій, пунктів відправлення, поштових відділень, відділень телефонного зв’язку пандусами, технічними засобами пересування, кнопками виклику, спеціальними кабінками універсального дизайну у санітарно-гігієнічних приміщеннях, інформаційними вказівниками тощо та забезпечувати утримання їх у належному стані. | Протягом 2017 – 2021 років | В області наявна розвинена мережа автостанцій. Зокрема, у м. Рівне функціонує ряд автостанцій: КТ «Рівне-ПАС», «Чайка» ТзОВ «Управляюча компанія «Рівнеспецбудінвест» та пункт відправлення автобусів «Залізничний» філії «Рівнеавтотранссервіс». Крім того, автостанції, пункти відправлення існують у всіх районах області. Для безперешкодного доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення до приміщення автостанції «Чайка» у м. Рівне на доступній висоті встановлено кнопку виклику обслуговуючого персоналу з відповідною табличкою, проведено реконструкцію існуючого санвузла в громадській вбиральні та облаштовані спеціальну кабінку для осіб обмеженими фізичними можливостями, яка постійно підтримуються в належному технічному та санітарному стані. Облаштовано пандус зі сторони платформи прибуття автобусів для безперешкодного доступу до залу очікування кас, громадської вбиральні. На всіх автостанціях командитного товариства «Рівне-ПАС» забезпечено вільний доступ інвалідів та інших маломобільних груп населення до пасажирських залів. Облаштовані пандуси для доступу до квиткових кас; в туалетах встановлені спеціальні поручні в кабінках; встановлені кнопки виклику на АС Корець, Костопіль, Рокитне, апаратура гучномовного зв’язку сучасного виробництва на АС Дубно, Кузнецовськ, Демидівка, Сарни, Млинів; інформаційний електронний годинник на АС Рівне, відеодомофон до каси з обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями на АС «Рівне». Проведена заміна друкованих довідкових стендів на всіх автостанціях. На територіях всіх автостанцій розміщені відповідні піктограми – доступні місця загального користування помічені знаками або символами. На пункті відправлення автобусів «Залізничний» встановлено кнопку виклику обслуговуючого персоналу; входи у літній та зимовий зали очікування пасажирів влаштовані із заниженим рівнем покриття; на показниках платформ нанесені надписи про маршрути руху та час відправлення автобусів у зручному місці; в кабінці громадської вбиральні встановленні спеціальні поручні. Центральні входи залізничних вокзалів станцій Рівне, Здолбунів, Дубно, Радивилів, Костопіль, Рафалівка, Острог обладнанні доріжками для заїзду інвалідних колясок та пандусами. Загалом частково забезпечено доступ до 16 об’єктів залізничних станцій, вокзалів. | Виконується | Продовжити контроль |
| 11. | Організувати службу супроводу осіб з інвалідністю в аеропорту, на залізничних вокзалах, автостанціях та пунктах відправлення із залученням волонтерських організацій. | Протягом 2017 – 2021 років | Листами облдержадміністрації від 24.05.2017 №вих-3059/0/01-15/17 та від 24.05.2017 № вих-3059/0/01-15/17 направлені пропозиції Міністерству інфраструктури України стосовно: встановлення єдиних технічних вимог та правил застосування на транспорті загального користування пристроїв для зовнішнього звукового інформування пасажирів із порушенням зору про номер і кінцеву зупинку маршруту, а також звукових і візуальних (текстових) систем у салоні транспортних засобів для інформування пасажирів із порушенням зору та слуху про зупинки; пристроїв для звукового і тактильного дублювання сигналів світлофорів; розроблення методичних рекомендацій та відеоматеріалів для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури щодо супроводження осіб інвалідністю. На залізничному вокзалі та автостанції м. Сарни створено службу супроводу. Інформація про уповноважених осіб розміщена на інформаційних стендах. Особам з обмеженими можливостями надаються послуги з придбання квитка, посадки та висадки на пунктах відправлення та прибуття. | Виконується | Продовжити контроль |
| 12. | Облаштовувати спеціальні місця для паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, або транспортних засобів спеціального призначення, що їх перевозять, і забезпечити контроль за їх функціонуванням. | Протягом 2017 – 2021 років | Спеціальні місця для паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю, або транспортних засобів спеціального призначення, що їх перевозять облаштовано на 5-ти автостоянках м. Березне. В Костопільському районі під час проектування прибудинкових територій передбачаються місця для паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю. На даний час в м. Костопіль облаштовані 11 спеціальних місць для паркування транспортних засобів, що використовуються інвалідами (з них, 5 – на стоянка, 6 – в зонах паркування). На території автостанції, районного центру зайнятості Млинівського району відведено спеціальне місце для паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або транспортних засобів спеціального призначення. В Сарненському районі обладнано 55 місць для паркування транспортних засобів загального призначення, якими керують особи з інвалідністю, або транспортних засобів спеціального призначення, що їх перевозять. В місті Дубно облаштовані два спеціальних місця для паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю. В місті Вараш достатньо стоянок для інвалідів в районі житлових будинків, нові облаштовуються по мірі необхідності. На 5-ти платних автостоянках міста виділено 10 місць для автотранспорту осіб з обмеженими фізичними можливостями. | Виконується | Продовжити контроль |
| 13. | Вжити заходів щодо створення та забезпечення якісного функціонування служб соціального таксі. | Протягом 2017 року | Райдержадміністраціями, виконавчими комітетами рад міст обласного значення проводиться робота щодо створення та забезпечення якісного функціонування служб соціального таксі. | Виконується | Продовжити контроль |
| 14. | Створити умови доступності в навчальних закладах усіх рівнів акредитації та їхніх гуртожитках з метою забезпечення осіб з інвалідністю правом на якісне навчання та відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». | Протягом 2017 – 2021 років | У 634 загальноосвітніх навчальних закладах та 19 професійно-технічних закладах області створені умови для безперешкодного доступу до першого поверху, що складає 99,7 відсотків від потреби. Крім того, у 3 закладах наявні ліфти, які забезпечують доступність до другого поверху, у 11 закладах обладнані туалетні кімнати для дітей з обмеженими фізичними можливостями. Для забезпечення підтримки дітей, які потребують соціального захисту, санаторного лікування, для обдарованих дітей, дітей з психофізичними вадами в Рівненській області функціонує 21 інтернатний заклад освіти. У всіх закладах створено належні умови проживання, наближені до домашніх, відповідну матеріально-технічну та навчально-методичну бази, сприятливий навчально-виховний простір. В загальноосвітніх навчальних закладах міста Дубно створені умови для безбар’єрного доступу до закладів освіти. Не облаштовані прилеглі території закладів освіти міста для потреб маломобільних груп населення. Пандуси на вході до будівель наявні лише в трьох закладах освіти. Сходи на вході та в середині будівлі не відповідають вимогам ДБН в жодному закладі освіти. Облаштування санвузлів в закладах освіти міста також не відповідає вимогам ДБН. Планується придбати технічне забезпечення для учнів з особливими освітніми потребами, що навчаються в інклюзивних класах ЗОШ №1,3,6. Всього інклюзивною формою навчання у 2017-2018 навчальному році охоплено 10 учнів. В Корецькому районі 36 навчальних закладів обладнано пандусами, з них 29 відповідають вимогам ДБН, 7 – потребують реконструкції, які заплановано провести у 2018-2019 роках. В одному навчальному закладі відсутній пандус, будівництво якого планується на 2019 рік. | Виконується | Продовжити контроль |
| 15. | Проводити моніторинг об’єктів галузі освіти щодо облаштування пандусами, кнопками виклику з інформаційними табличками та забезпечувати виконання вимог з безперешкодного доступу до них учнів та дітей з інвалідністю. | Постійно | Управління освіти і науки облдержадміністрації постійно проводить моніторинг об’єктів освітянської галузі щодо забезпечення пандусами, кнопками виклику, інформаційними табличками та забезпечення виконання вимог з безперешкодного доступу до них учнів та дітей з обмеженими фізичними можливостями. На даний час проведено обстеження навчальних закладів на предмет їх відповідності державним будівельним нормам в частині доступності для маломобільних груп населення, складені акти відповідності, розроблені щоквартальні плани-графіки щодо здійснення до 2020 року реконструкції та проведення ремонту будівель з урахуванням відповідних вимог зазначених норм. | Виконується | Продовжити контроль |
| 16. | Враховувати потреби у придбанні спеціалізованих шкільних автобусів для підвезення учнів та дітей з інвалідністю до місця навчання та додому при формуванні замовлень на придбання шкільних автобусів. | Постійно | При формуванні замовлень у 2018 році на придбання шкільних автобусів враховуються потреби відділів (управлінь) освіти, об’єднаних територіальних громад щодо придбання спеціалізованих шкільних автобусів для підвезення учнів, дітей з обмеженими фізичними можливостями до місця навчання та додому. Відповідно до листа Козинської сільської ради Радивилівського району у Програмі, схваленій розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 16.02.2017 № 90 «Про обласну програму забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів шкільними автобусами у 2017 році», передбачено придбання спеціального шкільного автобуса, який буде підвозити дітей до Козинського навчально-виховного комплексу «Загальоосвітня школа І-ІІІ ступенів – колегіум». | Виконується | Продовжити контроль |
| 17. | Розглянути можливість встановлення голосової програми екранного доступу до офіційного веб-сайту Рівненської обласної державної адміністрації з метою забезпечення його доступності для користувачів з вадами зору. | Протягом 2017 – 2021 років | На даний час на діючому веб-сайті облдержадміністрації реалізовано модуль для відвідувачів з вадами зору, котрий приведено у повну відповідність до вимог чинного законодавства. Відділом інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації розглядається можливість встановлення голосової програми екранного доступу до офіційного веб-сайту Рівненської обласної державної адміністрації з метою забезпечення його доступності для користувачів з вадами зору. | Виконується | Продовжити контроль |
| 18. | Організовувати виїзні засідання медико-соціальної експертної комісії за місцем проживання осіб, які за станом здоров’я не можуть з’явитися на засідання, а також у стаціонарних відділеннях центрів соціального обслуговування, інтернатних установах, закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, або в стаціонарі, де такі особи перебувають на лікуванні, з метою встановлення інвалідності та коригування індивідуальних програм реабілітації. | Постійно | Відповідно до п. 1.11 наказу МОЗ України № 561 від 05.09.2011 «Інструкція про встановлення груп інвалідності», медико-соціальні експертні комісії (МСЕК) області здійснюють огляд інвалідів за місцем їх проживання, а також у стаціонарних відділеннях центрів соціального обслуговування, закладах соціального захисту для бездомних осіб та центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, інтернатних закладах та в стаціонарах, де такі особи перебувають на лікуванні і за станом здоров’я не можуть з’явитися на засідання МСЕК для встановлення інвалідності та з метою розроблення та коригування індивідуальних програм реабілітації, а також контролю за їх реалізацією. За ІV квартал 2017 року МСЕК області було проведено – 697 виїзних засідань, на яких було оглянуто – 4017 осіб (з них на дому – 364 особи, в стаціонарах – 539 осіб, реабілітаційних установах – 87 осіб, на виїзних засіданнях – 3027 осіб). | Виконується | Продовжити контроль |
| 19. | Забезпечувати осіб з інвалідністю першої та другої груп позачерговим обслуговуванням на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню. | Постійно | Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» інваліди першої та другої груп позачергово обслуговуються в касах міського та міжміського транспорту, а також на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності та підпорядкування, які надають будь-які послуги населенню. В закладах охорони здоров’я області розміщено інформаційні вивіски про позачергове обслуговування осіб з інвалідністю. | Виконується | Продовжити контроль |