Голові Рівненської обласної ради

Драганчуку М.М.

Інформація

про реалізацію заходів Програми підтримки молоді в області на 2016–2020 роки, схваленої розпорядженням голови Рівненської обласної державної адміністрації від 10.12.2015 № 716 та затвердженої рішенням Рівненської обласної ради від 25.12.2015 № 18

| № | Зміст завдання | Термін виконання | Інформація про хід виконання | Висновки | Пропозиції |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Формування громадянської позиції, національно-патріотичне виховання, самовдосконалення та інтелектуальний розвиток молоді |
| 1. | Забезпечити проведення всеукраїнських, обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді, в тому числі: | Упродовж 2016 - 2020 років |  |  |  |
| 1.1. | Проводити всеукраїнські, обласні та місцеві освітньо-виховні, культурно-мистецькі, спортивні, інформаційно-просвітницькі заходи; забезпечити видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на підвищення рівня правових знань, правової культури та правової поведінки молоді | Упродовж 2016 - 2020 років | Значна увага обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді приділена створенню та поширенню друкованої продукції. З метою підвищення рівня поінформованості дітей, підлітків та молоді про наслідки негативних явищ, правової культури, поведінки та правових знань обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розроблюються, друкуються та розповсюджуються буклети профілактичного спрямування. Так, виготовлено у листопаді 2016 року та розповсюджено у 2017 році буклети «Правда про алкоголь» тиражем 6500 примірників, «Здоров’я і куріння» тиражем 6500 примірників, «Про ВІЛ та СНІД: інформація для тебе» тиражем 6500 примірників; у 2017 році розроблено, виготовлено та розповсюджувалися буклети «Ні насильству» тиражем 7500 примірників, «Пам’ятка для підлітка» тиражем 7500 примірників, «Я обираю життя» тиражем 7500 примірників, «Поради батькам» тиражем 5000 примірників. | Виконано | Продовжити контроль |
| 1.2. | Забезпечити надання комплексних соціальних послуг неповнолітнім та молоді, які перебувають у місцях позбавлення волі та повернулися з них | Упродовж 2016 - 2020 років | Обласний, райміськцентри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді постійно проводять роботу, яка направлена на соціальну підтримку, допомогу, спрямовану на соціальну адаптацію неповнолітніх та молоді, які опинились у складних життєвих обставинах, з проблемою перебування у місцях позбавлення волі. Протягом 2017 року проведено три Дні обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді в Дубенській виховній колонії. У 6 групових заходах щодо профілактики ВІЛ/СНІДу та захисту прав людини взяло участь 52 особи, надано 10 індивідуальних консультацій, розповсюджено рекламно-інформаційні матеріали. З метою ресоціалізації молодих осіб, які відбувають покарання у виправних колоніях області, проведено 7 лекційно-тренінгових занять у Полицькій (№ 76), Катеринівській (№ 46) виправних колоніях та Городоцькому виправному центрі (№ 131). Заходами охоплено 120 осіб, надано 12 індивідуальних консультацій та розповсюджено рекламно-інформаційні матеріали. | Виконано | Продовжити контроль |
| 1.3. | Сприяти проведенню фестивалю самодіяльної художньої творчості засуджених «Червона калина» у Дубенській виховній колонії | Упродовж 2016 - 2020 років | Рівненським обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у червні 2017 року надано організаційну допомогу Дубенській виховній колонії щодо проведення фестивалю самодіяльної художньої творчості засуджених «Червона калина». Загони-переможці фестивалю нагороджено цінними подарунками. | Виконано | Продовжити контроль |
| 2. | Забезпечити участь та проведення всеукраїнських, обласних та місцевих молодіжних освітньо-виховних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів, спрямованих на патріотичне виховання молоді | Упродовж 2016 - 2020 років | З 11 по 13 квітня 2017 року начальник відділу у справах молоді, оздоровлення, діловодства та контролю управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Чигир Н.Г. та головний спеціаліст відділу Михальчук К.П. приймали участь у Всеукраїнському форумі, спрямованому на налагодження співпраці між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями з питань національно-патріотичного виховання, «Співпраця – 2017», який відбувався в м.Києві. 27 квітня начальник відділу у справах молоді, оздоровлення, діловодства та контролю управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Чигир Н.Г. приймала участь у нараді управління освіти і науки облдержадміністрації з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді, стану співпраці місцевих органів державної влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства національно-патріотичного спрямування. 28-29 квітня 2017 року за ініціативи Міжнародної благодійної установи «Центр Національного Відродження» управлінням у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації проведено Рівненський регіональний форум «Ми -Українці». Участь у форумі приймали представники Рівненської, Волинської та Житомирської областей. В рамках форуму відбулись пленарні засідання з доповідями на тему розвитку та впровадження методик національно-патріотичного виховання, проводилась робота в п’яти практичних секціях. Учасники форуму мали нагоду відвідати пластову оселю в с. Волошки Рівненського району. 14-16 червня 2017 року в Рівненській області проводився Всеукраїнський тренінг, спрямований на формування ціннісних орієнтирів та утвердження національно-патріотичної свідомості дітей та молоді, «Окрилені Україною - Рівне». В заході взяли участь представники структурних підрозділів Київської, Львіської, Чернівецької, Хмельницької, Житомирської, Волинської, Сумської, Кропивницької, Рівненської та інших областей з питань молоді та спорту обласних, які в майбутньому зможуть самостійно проводити семінари/тренінги, інші форми роботи з метою національно-патріотичного виховання молоді. З лекцією до учасників заходу завітав начальник відділу національно-патріотичного виховання Мінмолодьспорту Микола Ляхович, який спільно з тренерами і представниками управління молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації вручив сертифікати учасникам тренінгу. Також з 03 по 09 липня 2017 року на Рівненщині проводилась Всеукраїнська акції, спрямована на підвищення рівня знань про видатних особистостей українського державотворення, «Заграва» З 14 по 16 липня у селі Поляни Березнівського району відбувся ювілейний ХХХ турнір з волейболу на приз воїна-інтернаціоналіста Івана Холода. Участь у змаганнях взяло 18 команд. Кубок виборола команда з Рівного, друге місце посіла команда Сарненського району, третє – з Рокитнівщини. У період з 16 по 29 липня на базі приватного закладу “Позаміський дитячий заклад оздоровлення та відпочинку “Острозький дитячий санаторно-оздоровчий комплекс “Країна мрій” відпочивали 13 дітей з Донецької області. З 26 липня по 08 серпня 2017 року на базі комунального підприємства “Дитячий санаторій “Хрінники” Демидівської районної ради відпочивають 12 дітей з Луганської області. З 06 до 19 серпня на базі дитячого закладу оздоровлення та відпочинку санаторного типу "Агатівка", що у с.Симонів Гощанського району, відпочивало 25 дітей з Луганської області. Для дітей було організовано екскурсійно-розважальну програму. 24 серпня за підтримки управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації громадською організацією «Рівненський клуб бігу» проведено захід «Акція «Пробіг у вишиванках Rivne Patriotic Run 2017». Участь у пробігу взяло понад 600 рівнян та гостей міста. 15-17 вересня в селі Маринин Березнівського району за підтримки управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації відбулася обласна пластова зустріч «Свято осені- 2017», заходом охоплено понад 200 молодіжних активістів. У вересні відбулась краєзнавча водна подорож р.Горинь «Горинський берег» організовано за підтримки управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації спільно пластунами та громадською організацією «Крила». 15 листопада начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації В.Ліпський разом з головою Окружної Пластової Ради Рівненської округи пласту – НСОУ Ю.Шадим взяли участь у парламентських слуханнях про становище молоді в Україні на тему: «Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації». 28 листопада відбулося чергове засідання Рівненського обласного координаційного центру з національно-патріотичного виховання на якому обговорено механізм подання пропозицій для проведення у 2018 році міжнародних та всеукраїнських заходів з національно-патріотичного виховання молоді на території Рівненської області. 07-08 жовтня на території комунального закладу «Пластова оселя» с.Волошки Рівненського району проведено семінар для волонтерів, керівників пластових гуртків. 28 жовтня по 04 листопада за підтримки управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації громадська організація «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» на території комунального закладу «Пластова оселя» с.Волошки Рівненського району провела тренінгову програму «Історія та постаті Пласту для малих та великих». 07-09 листопада за підтримки управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації в Національному університеті водного господарства та природокористування пройшов VII Всеукраїнський студентський фестиваль «Пісня буде поміж нас» з нагоди Міжнародного дня студентів. У фестивалі взяли участь виконавці та колективи з Рівненської, Волинської, Тернопільської, Львівської, Чернівецької, Житомирської, Полтавської, Хмельницької областей. 18 листопада за підтримки управління у справах молоді та спорту облдержадміністарції громадською організацією «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» в c.Зоря Рівненського району проведено захід «Окружний пластовий інтелектуальний змаг «Зоряні війни». 22 листопада за підтримки управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації факультетом української філології Рівненського державного гуманітарного університету спільно з громадською організацією «Студентська Рада РДГУ» проведено конкурс «Панна факультету української філології – 2017». Захід спрямований на підтримання факультетських традицій, розвиток артистичних умінь та для заповнення студентського дозвілля. 02 грудня за підтримки управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації громадською організацією «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» в смт Квасилів Рівненського району проведено захід «Окружна пластова спартакіада». В районах області також проводився ряд заходів, спрямованих на національно-патріотичне виховання молоді. Так, наприклад, у Володимирецькому районі молодь та підлітки залучалися до участі у проведенні меморіальних заходів «А сотню вже зустріли небеса …», річниці аварії на ЧАЕС «Дзвони пам’яті», перепоховання праху Т. Шевченка. Всі масові заходи супроводжувалися переглядом документальних фільмів, відео та соціальних роликів. Аматорські молодіжні колективи постійні учасники сільських мережевих фестивалів, свят сіл, святкових заходів по відзначенню свята 8 березня, свята матері. У навчальних закладах Дубровицького району налагоджена робота експедицій «Історія міст і сіл України» та «Моя Батьківщина — Україна», обласної експедиції «Люби і знай свій рідний край». Щорічно учні району беруть участь у обласному конкурсі юних екскурсоводів-краєзнавців. У навчальних закладах Радивилівського району проведено вечір-реквієм «Нехай святиться у віках в борні здобута незалежність», урок-презентацію «Об’єднані Нації у боротьбі за спільну перемогу», віртуальну екскурсію «Військові злочини часів Другої світової війни», організовано перегляд художнього фільму «Прапори наших батьків» американського режисера Клінта Іствуда; для учнів шкіл організовуються екскурсії до Національного історико-меморіального заповідника «Поле Берестецької битви» та Державного історико-культурного заповідника м.Дубно. У Рокитнівському районі проведено фестиваль «Козацький гарт», мовно-літературний конкурс «Об’єднаймося ж брати мої», фестиваль «Поліська січ», етно-фестиваль «Вифлеємська зірка», конкурс знавців української мови імені Петра Яцика, мовно-літературний конкурс учнівської молоді імені Т.Шевченка, конкурс учнівської творчості «Перло многоцінне», конкурс мультимедійних проектів «Відродити із забуття», фестиваль дитячої творчості «Україна- це я». В м.Рівному проведено заходи з ушанування пам’яті Т.Шевченка (поетичний марафон „Весна починається з Шевченка” на майдані Незалежності, березень); дні цивільної оборони, тижні безпеки дитини у навчальних закладах міста з нагоди Дня пам’яті жертв аварії на ЧАЕС (квітень); на базі військової частини А-1337 проведено військово-патріотичний юнацький збір „Заграва” (травень); на базі ТСОУ проведено стрільби з малокаліберної гвинтівки та метання гранати РГД-5 на влучність (травень) Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту виконавчого комітету Рівненської міської ради спільно з Рівненською обласною федерацією козацького бойового мистецтва «Спас» 21 жовтня проведено Фестиваль козацької звитяги «Покровський вітер», 28 жовтня проведено свято українських козацьких бойових мистецтв. | Виконано | Продовжити контроль |
| 3. | Забезпечити участь та проведення всеукраїнських, обласних та місцевих молодіжних освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів із широким залученням громадських організацій та органів студентського самоврядування, спрямованих на виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України, в тому числі: | Упродовж 2016 - 2020 років |  |  |  |
| 3.1. | Проводити та взяти участь у всеукраїнських, обласних та місцевих молодіжних освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходах із широким залученням громадських організацій та органів студентського самоврядування, спрямованих на виховання у молоді почуття особистої та національної гідності, подолання комплексів меншовартості, формування шанобливого ставлення до внеску національних меншин у державотворчі процеси України | Упродовж 2016 - 2020 років | З 12 по 14 травня 2017 року обласною молодіжною громадською організацією “Рівненська округа Пласту Національної скаутської організації України” проведено захід «Великий пластовий зліт «Олександрія – 90» Загальноосвітні навчальні заклади систематично проводять заходи патріотичного спрямування, зокрема, флешмоби «Схід і Захід – разом», «Україна – єдина». У Володимирецькому районі до Всеукраїнського тижня права в публічно-шкільних бібліотеках району оформлено тематичні книжкові виставки, виставки-поради Правовий круїз «Мандрівка у правовий світ», панорама фактів «Що таке податки і навіщо їх сплачувати?», інформаційні години « Ти на землі – людина», «Можливість. Право. Обов’язок», година корисних порад «Знати, щоб жити», пізнавальна година «Символи Європейського Союзу», година запитань і відповідей «Обов'язок. Відповідальність. Совість», година правових знань «Скажу я гордо, що я маю право на цій землі жити і рости», години державності «Конституція – основа нашої держави», «Законодавство, яке тебе захищає», «Я - громадянин», аукціон цікавих повідомлень «Що я знаю про сусідів України?» | Виконано | Продовжити контроль |
| 3.2. | Забезпечити проведення молодіжних культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, державних свят, визначних і пам’ятних дат | Упродовж 2016 - 2020 років | 20 травня 2017 року на центральній площі міста відбулися урочистості з нагоди Дня Європи в Україні. По завершенню офіційної частини, Рівнян та гостей міста розважали творчі колективи серед яких були і наші добрі друзі "No Name". Після них з показовими виступами вийшли на публіку вихованці Рівненської обласної федерації кікбоксингу "Будокан" . Підняли настрій і викликали шквал емоцій команди Рівненської Ліги Сміху: "Збірна Ювілейного", "Майлі Сайрус" та "Крик Вільгельма". Завершила концертну програму своїм виступом-презентацією команда вожатих дитячого закладу оздоровлення та відпочинку "Країна мрій". В той же час за кіно палацом "України презентували себе заклади оздоровлення та відпочинку області: "Країна мрій", "Агатівка", "Сигнал", "Горинь" та "Електронік". 25 червня управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації спільно з Радивилівською міською радою, комунальним закладом «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради проведено обласне свято з нагоди Дня молоді в Радивилівській об’єднаній територіальній громаді. 24 серпня за підтримки управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації громадською організацією «Рівненський клуб бігу» проведено захід «Акція «Пробіг у вишиванках Rivne Patriotic Run 2017». Участь у пробігу взяло понад 600 рівнян та гостей міста. Заходи до держаних свят та визначних дат відбувались в усіх районах області. Так, 6 червня 2017 року з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей Дубенським районним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Дубенською районною державною адміністрацією та Дубенською районною радою організовано дитяче свято для 212 дітей пільгових категорій, їх батьків, опікунів та піклувальників. Усі запрошені мали змогу переглянути театральне дійство “Аліса у країні Премудрості”, яке підготували та провели ЄХБ ”Віфанія”, НВК “Премудрість”, дошкільна студія ”Початок Премудрості”. По закінченню свята усі діти отримали подарунки, які надав міжнародний благодійний фонд “Можливості”. У Млинівському районі 25 червня 2017 року з нагоди відзначення Олімпійського дня та Дня молоді на центральній площі селища Млинів та районному стадіоні «Колос» відбулися ряд молодіжних та спортивно-масових заходів. Спортивні заходи розпочалися гонками лижоролерів, в яких взяли участь 24 спортсмена,продовжили змагання з армреслінгу (18учасників), змагання з пауерліфтингу (16 учасників) та футбольний матч на стадіоні «Колос». У Корецькому районі 1 червня проведено заходи з відзначення в районі Міжнародного дня захисту дітей. На центральній площі міста відбулася театралізована концертна програма під назвою ,,Хай сонцю і квітам всміхаються діти”. Усі учасники свята мали змогу помилуватися виставкою творчих робіт вихованців Будинку школярів, для дітей проведено різноманітні ігри та розваги. В цей день всі діти мали можливість безкоштовно відвідати Корецький історичний музей та інтернет-центр у Корецькій центральній районній бібліотеці. Провідним фахівцем із соціальної роботи Корецького РЦ СССДМ спільно із інспектором Корецького районного сектору з питань пробації організовано екскурсію в Корецький Свято-Троїцький жіночий монастир для дітей, у тому числі і тих, які схильні до правопорушень. Організовано пакети із гостинцями для дітей, які в цей час перебували у дитячому відділенні Корецької ЦРЛ, цього дня у лікарні знаходилося 16 дітей. До Дня Незалежності на площі міста Березне вихованці та педагоги КЗ «Районний Будинок дитячої та юнацької творчості» організували ігрову програму «Ми – маленькі козачата», благодійний ярмарок «Повертайтеся живими» (виручені кошти передали на потреби учасників АТО), виставку дитячих малюнків, написання листів захисникам Батьківщини. Проведено конкурси малюнків «Лист солдату», «Малюнок воїну АТО», «Вітання воїнам з Новим роком». 15-17 вересня проведено обласний табір «Пластова краєзнавча зустріч «Свято Осені – 2017», участь у якій взяли близько 200 дітей та молоді з Рівненської області. 13 жовтня проведено військово-спортивні змагання «Ігри нескорених» для учасників бойових дій та учасників АТО, присвячених Дню захисника України, в яких взяло участь 6 команд. Управлінням освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради на інструктивно-методичній нараді заступників директорів з виховної роботи дано рекомендації щодо відзначення Дня захисника України (01.10.2017). Проведено флешмоби «Україна понадусе!», «Доля України - в наших руках, вірність Україні - в наших серцях», фольклорне свято «Січ гуде» за участю громадської організації «СПАС» (ЗОШ № 3, 4, 6), спортивне свято за участю ГО «Бойовий гопак» (НВК № 2). Плани виховної роботи навчальних закладів укладено із урахуванням пам’ятних та ювілейних дат за державним та народно-релігійним календарями, передбачено заходи з їх відзначення. | Виконано | Продовжити контроль |
| 3.3. | Проводити виплату премій голови обласної державної адміністрації молодим ученим за заслуги та досягнення у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок | Упродовж 2016 - 2020 років | 17 травня 2017 року під час підсумкової сесії Рівненської Малої академії наук учнівської молоді відбулося вручення молодим ученим Рівненщини обласних премій. Обласні премії отримали: Аверкіна Марина Федорівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіко-математичного моделювання та інформаційних технологій Національного університету “Острозька академія” за роботу “Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій”; Виткалов Сергій Володимирович, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри культурології і музеєзнавства Рівненського державного гуманітарного університету за роботу “Регіональна культурно-мистецька спадщина: на прикладі Рівненщини у вигляді двох монографій: “Рівненщина: культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності”, “Культурно-мистецька Україна в регіональних вимірах”; Данильчук Віталіна Романівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри суспільно-гуманітарної освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за роботу “Рейхскомісаріат – Рейхові: українці з Рівненщини на примусових роботах в Австрії та Німеччині”; Ільків Олег Васильович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін ПВНЗ “Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. С.Дем’янчука” за роботу “Договір купівлі-продажу житла”; колектив молодих учених у складі: Янчука Олександра Євгеновича, кандидата технічних наук, доцента, доцента кафедри геодезії та картографії Національного університету водного господарства та природокористування, та Шульгана Романа Богдановича, кандидата технічних наук, доцента кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики Національного університету водного господарства та природокористування за роботу “Дослідження та обґрунтування методів геодезичного моніторингу й прогнозування розвитку теорій з врахуванням їх функціональних особливостей”. На преміювання молодих вчених було передбачено 35 тис. грн. | Виконано | Продовжити контроль |
| 3.4. | Проводити виплату премій голови обласної державної адміністрації студентам вищих навчальних закладів усіх форм власності, учням загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів за рахунок обласного бюджету | Упродовж 2016 - 2020 років | 13 липня 2017 року у приміщенні Рівненської облдержадміністрації відбулося урочисте вручення 96 обласних премій в розмірі трьох тисяч гривень кожна: 94 – студентам вищих навчальних закладів усіх форм власності, 2 – учням професійно-технічних навчальних закладів - за значні успіхи у навчанні, перемоги на Всеукраїнських студентських олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, Всеукраїнських конкурсах фахової майстерності серед учнів ПТНЗ, участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, наукову роботу, а також за активну громадську роботу. 10 листопада 2017 року у приміщенні облдержадміністрації відбулося вручення 73 обласних премій в розмірі трьох тисяч гривень кожна призерам ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук, фінальних етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика 2016-2017 навчального року. Всього на преміювання обдарованої молоді (станом на 10.12.2017р.) спрямовано 513 тис. 990 грн. |  | Продовжити контроль |
| 3.5. | Сприяти розвитку духовної освіти дітей та молоді шляхом підтримки Рівненської духовної семінарії Української Православної Церкви Київського Патріархату | Упродовж 2016 - 2020 років | З метою розвитку духовної освіти дітей та молоді у 2017 році надається підтримка Рівненській духовній семінарії Української Православної Церкви Київського Патріархату в сумі 150 тис. грн. на рік. Станом на 01 грудня 2017 року для потреб семінарії було виділено 119 тис. 268 грн. | Виконано | Продовжити контроль |
| 3.6. | Забезпечити проведення обласного огляду-конкурсу на кращий студентський гуртожиток та кращий учнівський гуртожиток професійно-технічного навчального закладу | Упродовж 2016 - 2020 років | З метою покращення стану матеріально-технічного забезпечення студентських гуртожитків, умов проживання в них, активізації виховної роботи, з 25 вересня по 31 жовтня 2017 року проводився ІІ етап обласного огляду-конкурсу на кращий студентський гуртожиток та кращий учнівський гуртожиток професійно-технічного навчального закладу. У цьогорічному огляді-конкурсі взяли участь 24 гуртожитки закладів вищої освіти та 19 гуртожитків ПТНЗ. Комісійно здійснювалося вивчення роботи адміністрацій вищих, професійно-технічних навчальних закладів, органів студентського, учнівського самоврядування щодо створення належних умов проживання у гуртожитках, стану збереження майна; організації самопідготовки і дозвілля студентської та учнівської молоді, формування здорового способу життя. Особливе місце в ході огляду відводилося питанню забезпечення пожежної безпеки та санітарно-гігієнічних умов мешканців гуртожитків. За підсумками огляду адміністраціям закладів вищої освіти, професійно-технічної освіти внесено конкретні пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, покращання житлово-побутових умов мешканців. 29 листопада у Рівненському Будинку вчених проведено урочисте підведення підсумків та нагородження призерів ІІ етапу обласного огляду-конкурсу на кращий студентський гуртожиток та кращий учнівський гуртожиток професійно-технічного навчального закладу у 2017 році. За І місце Почесними грамотами управління освіти і науки облдержадміністрації, кубками та цінними подарунками нагороджено гуртожитки: № 5 Національного університету водного господарства та природокористування, Дубенського коледжу РДГУ та Державного професійно-технічного навчального закладу “Сарненський професійний аграрний ліцей”; за ІІ місце відзначено гуртожитки: № 7 Рівненського державного гуманітарного університету, №2 Рівненського автотранспортного коледжу НУВГП та Квасилівського професійного ліцею; за ІІІ місце - гуртожитки: № 10 Національного університету “Острозька академія”, Костопільської філії Рівненського державного базового медичного коледжу та Вищого професійного училища № 29 смт Володимирець. На матеріальне стимулювання призерів огляду-конкурсу в 2017 році було спрямовано 36 тис. грн., які використано на придбання побутової техніки для кращих гуртожитків-призерів конкурсу. Всього на проведення ІІ етапу обласного огляду-конкурсу на кращий студентський гуртожиток та кращий учнівський гуртожиток професійно-технічного навчального закладу було використано 45 тис. грн. |  | Продовжити контроль |
| 3.7. | Надавати підтримку студентським науковим товариствам вищих навчальних закладів, проводити обласні конкурси творчих та науково-практичних робіт студентів-науковців | Упродовж 2016 - 2020 років | Проведення заплановано у пізніші терміни |  | Продовжити контроль |
| 4. | Надати підтримку у проведенні обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на формування бережливого ставлення до природного та соціального, культурного та предметно-побутового довкілля | Упродовж 2016 - 2020 років | 08 квітня 2017 року колектив управління у справах молоді та спорту Рівненської облдержадміністрації долучився до проведення Всеукраїнської щорічної акції “За чисте довкілля”. Зокрема, на чолі з начальником управління Ліпським В.В. працівники разом з іншими держслужбовцями облдержадміністрації звільнили від сміття та старих гілок Пагорб Cлави та прилеглу до нього паркову зону. Структурними підрозділами у справах молоді та спорту райдержадміністрацій, виконавчих комітетів рад міст обласного значення в тісній співпраці з громадськими дитячими та молодіжними організаціями, підлітковими клубами за місцем проживання, волонтерами проводяться заходи в рамках Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції «Відповідальність починається з мене». Рівненським обласним центром організації оздоровлення та пропагування здорового способу життя проводились інформаційно-просвітницькі заходи з питань популяризації здорового способу життя, профілактики соціально небезпечних хвороб та шкідливих звичок у молодіжному середовищі. З 28 по 31 липня 2017 року на території реабілітаційно-оздоровчого комплексу «Біле озеро» ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» відбувся Всеукраїнський молодіжний мистецький соціально-екологічний форум «Біле озеро – 2017», який пройшов за підтримки Міністерства молоді та спорту України, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації, управління культури і туризму облдержадміністрації, Володимирецької райдержадміністрації, виконавчого комітету Вараської міської ради, ВП «Рівненська АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом». Організатором заходу є Республіканський культурно-освітній центр «Молодь України». Форум проводився з метою патріотичного виховання дітей та молоді, популяризації та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я, запобігання негативним проявам у молодіжному середовищі, підняття культурного і духовного рівня молоді, залучення до охорони навколишнього середовища, виховання екологічної свідомості. | Виконано | Продовжити контроль |
| 5. | Забезпечити участь та проведення всеукраїнських обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів (зокрема клубу веселих та кмітливих) з метою підтримки ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, в тому числі: | Упродовж 2016 - 2020 років |  |  |  |
| 5.1. | Проводити та взяти участь у всеукраїнських обласних та місцевих акціях, іграх (в т. ч. комп’ютерних), конкурсах, засіданнях за круглим столом, дебатах, семінарах (тренінгах), конференціях, форумах, фестивалях, пленерах та інших заходах (зокрема клубу веселих та кмітливих) з метою підтримки ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення | Упродовж 2016 - 2020 років | Управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації спільно з молодіжною громадською організацією «КВН Рівненщини» проведено: 25 березня – захід «Гумор об’єднує молодь країни”, в якому взяли участь колективи-випускники МГО «КВН Рівненщини» різних років: «Бомба» смт.Млинів, «Аварія», «Фававу», «Лопата» та інші. Також завітають до нас у гості відомі телевізійні колективи «Ліги сміху» - «Заїнька» м.Запоріжжя, «Лукас» м.Кременчук, «Отдихаєм вмєстє» м.Хмельницький (Рівненський міський Будинок культури в парку ім. Т.Шевченка). 31 березня – відбіркову гру Рівненської ліги сміху. З 13 по 18 травня 2017 року у м. Рівне проведено захід «1/8 фіналу Чемпіонату по гумору «Рівненська Ліга сміху» З 04 по 08 серпня 2017 року направлено делегацію команд КВН м.Рівне в кількості 40 осіб у с.Грибова Рудня Чернігівської області для участі у заході «ІІІ Міжнародний Літній кубок «КВН UА» З 25 по 31 серпня 2017 року у м.Одеса направлено колектив «Збірна Ювілейного» м.Рівне в кількості 7 осіб для участі у заході «1/4 фіналу Чемпіонату України по гумору «Одеська Ліга сміху». З 10 по 15 вересня 2017 року у м. Рівне проведено захід «1/4 фіналу Чемпіонату по гумору «Рівненська Ліга сміху». З 19 по 25 жовтня 2017 року направлено у м.Одеса колектив «Збірна Ювілейного» м.Рівне в кількості 7 осіб для участі у заході «Півфінал Чемпіонату України по гумору «Одеська Ліга сміху» З 22 по 27 жовтня 2017 року у м. Рівне проведено захід «Півфінал Чемпіонату по гумору «Рівненська Ліга сміху». З 03 по 08 грудня 2017 року у м. Рівне проведено захід «Фінал Чемпіонату по гумору «Рівненська Ліга сміху» Також проведено інші заходи, спрямовані на творчий розвиток молоді. 25 лютого 2017 року у м. Рівне управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації спільно з громадською організацією «Продюсерський центр – Музична сила» проведено «Другий фестиваль хіп-хопу H2SB» 05 травня 2017 року у м. Березне за підтримки управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації проведено захід „Обласний фестиваль власної дитячої поезії „Провесінь” 04 липня 2017 року на території Рівненської області благодійним фондом «Майбутнє України» проведено захід «День талантів», за підтримки управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації. З 3 по 12 липня 2017 року на території с. Олександрія Рівненського району Рівненської області громадською організацією “Продюсерський центр – Музична сила” проведено захід «Акція: хіп-хоп за здоровий спосіб життя» У м. Рівному з 4 червня розпочався мистецький фест «Рівне.Літо.Музика-2017». На сценічних майданчиках у парку Молоді, парку культури і відпочинку ім.Т.Шевченка щонеділі виступають творчі колективи, окремі виконавці. Управлінням освіти Рівненського міськвиконкому протягом звітного періоду проведено ряд інтелектуально-мистецьких заходів: - фестиваль вуличних вертепів «Нова радість стала» (січень), естрадної пісні „Веселий вулик”, хореографічного мистецтва, читців-декламаторів „В сім’ї вольній, новій”, читців творів зарубіжної літератури „Поезія – це завжди неповторність”, творчих робіт „Плекаймо рідну мову”, виставка-конкурс „Воскресни, писако”, конкурс екскурсоводів-краєзнавців; упродовж січня – травня 2017 проведено загальноміський шкільний дебатний турнір «ПРЕС», в якому взяло участь 30 команд від загальноосвітніх навчальних закладів міста. У фінальній грі, 28 квітня 2017 року в залі засідань Рівненської міської ради змагалися команди Рівненської загальноосвітньої школи № 1 та Рівненського економіко-правового ліцею. Переможцем стала команда спікерів ЗОШ № 1; військово-патріотичний юнацький збір „Заграва” (травень), свято „Барви літа” для вихованців пришкільних таборів (червень), свято „Випускник - 2017” (червень), благодійний концерт «Скликає Великодній дзвін» на підтримку випускників навчальних закладів з числа дітей-сиріт (травень). Проведено загальноміські олімпіади „КРОК” з української мови та математики, „Юне обдарування” з іноземної мови; загальноміський огляд-конкурс юних інспекторів руху (спільно з відділом ДАІ по обслуговуванню адміністративної території м. Рівне); загальноміський конкурс дружин юних рятувальників (спільно з міським управлінням ГУ МНС України в Рівненській області). З 07 по 09 листопада 2017 року за підтримки управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації пройшов «VII Всеукраїнський студентський фестиваль естрадної пісні «Пісня буде поміж нас», 18 листопада – «Окружний пластовий інтелектуальний змаг «Зоряні війни» | Виконано | Продовжити контроль |
| 5.2. | Забезпечити проведення благодійної акції для дітей пільгових категорій «Що приніс нам Святий Миколай» | Упродовж 2016 - 2020 років | У грудні 2017 року Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадська організація «Соціальна суспільна ініціатива» та райміськцентри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели щорічну благодійну акцію «Що приніс нам Святий Миколай». Участь в акції взяли 3030 дітей, батьки яких загинули чи брали участь у проведенні АТО, дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків, дітей з сімей вимушених переселенців, дітей-сиріт та дітей з особливими потребами. Cвяткові дійства пройшли в усіх районах та містах області. Кожна дитина отримала подарунок від Святого Миколая, в тому числі 600 подарункових пакетів переданих обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і громадською організаціією «Соціальна суспільна ініціатива», які придбані за рахунок коштів обласного бюджету та спонсорської допомоги. |  | Продовжити контроль |
| 6. | Забезпечити функціонування комунального закладу "Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді" Рівненської обласної ради | Упродовж 2016 - 2020 років | Комунальний заклад «Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді» Рівненської обласної ради забезпечує підбір дітей для оздоровлення та відпочинку в закладах оздоровлення та відпочинку Рівненської області а також проводить роботу в напрямку національно-патріотичного виховання. | Виконано | Продовжити контроль |
| Популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді |
| 1. | Забезпечити проведення всеукраїнських, обласних та освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких та інших заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами спрямованих на підвищення рівня здоров’я молоді, популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді, в тому числі: | Упродовж 2016 - 2020 років |  |  |  |
| 1.1. | Проводити всеукраїнські, обласні та місцеві акції, конкурси, засідання за круглим столом, дебати, семінари, виставки, семінари-тренінги, тренінги, конференції, форуми, фестивалі, табори, вишколи, походи, збори-походи та інші заходи; забезпечити видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних роликів та реклами, спрямованих на підвищення рівня здоров’я молоді, популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я серед молоді | Упродовж 2016 - 2020 років | Начальник відділу у справах молоді, оздоровлення, діловодства та контролю управління Чигир Н.Г. 17 березня взяла участь у черговому засіданні робочої групи з питань моніторингу та оцінки ефективності виконання програмних заходів з протидії туберкульозу ВІЛ-інфекції/СНІДу. З 29 квітня по 01 травня 2017 року на території Рівненської області громадська організація «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» за підтримки управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації провела захід «Краєзнавча подорож-рейд «На хвилях Случа». | Виконано | Продовжити контроль |
| 1.2. | Організувати проведення інформаційно-просвітницьких заходів профілактичного спрямування до: Всесвітнього дня боротьби із захворюваннями на туберкульоз; Всесвітнього дня здоров’я; Всесвітнього дня пам’яті жертв СНІДу; Всесвітнього дня без тютюну; Міжнародного дня боротьби із вживанням наркотиків та їх розповсюдженням; Міжнародного дня відмови від куріння; Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом | Упродовж 2016 - 2020 років | До Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом комунальний заклад “Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді” Рівненської обласної ради 01 грудня 2017 року в м. Рівне провів інформаційно-пропагандистську акцію “Захисти себе від СНІДу”. Центром підготовлені та випущені 500 буклетів “Захисти себе від СНІДу”, котрі розповсюджувались волонтерами організації “Пласт” на майдані Незалежності, через громадські молодіжні організації. Частина буклетів була передана в КЗ “Обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді” Рівненської обласної ради, котрі розповсюджувались під час проведення масових інформаційно-пропагандистських заходів серед учнівської молоді. Буклети “Захисти себе від СНІДу” містять відомості про виникнення та поширення інфекції ВІЛ/СНІДу, як в світі, так і в Україні. Дається також інформація про шляхи передачі ВІЛ, симптоми СНІДу, адреси, контактні телефонии соціальних служб та медичних установ до яких можна звернутись в разі необхідності перевірки на захворювання ВІЛ/СНІД. Спеціалістами РЦ СССДМ прочитано лекції, проведено бесіди, тренінги, показано відеоматеріал, надано індивідуальні консультації на теми: «Планування сім'ї – гармонія ваших відносин», «Профілактика венеричних захворювань, ВІЛ/інфекції, СНІДу в молодіжному середовищі», «Тютюнопаління. Алкоголь. Наркотики», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», розповсюджено буклети щодо профілактики тютюнопаління, алкоголізму наркоманії, ВІЛ-інфекції, а саме: «Скажи «Ні!» наркоманії», «Скажи «Ні!» шкідливим звичкам», «Подбай про своє життя – захистись від ВІЛ/СНІДу», «Я обираю здоровий спосіб життя», «Прийомна сім'я – зроби крок добра знедоленим дітям», «Бережи здоров'я», «Алкоголь отрута – думай про майбутнє», «ВІЛ-інфекція безпечна при спілкування – страх безпідставний», «Скажи стоп! Торгівцям людьми», «Про це…», «Знати, щоб жити», «Потрібна інформація для зменшення школи від вживання наркотиків», «Хочеш жити – кидай курити», «Живи. Наркотикам ні. Обирай життя!» та «Зроби свій вибір – скажи наркотикам ні!» та ін. | Виконано | Продовжити контроль |
| 1.3. | Забезпечити створення та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань популяризації здорового способу життя, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі | Упродовж 2016 - 2020 років | Рівненським обласним центром організації оздоровлення та пропагування здорового способу життя проводились інформаційно-просвітницькі заходи з питань популяризації здорового способу життя, профілактики соціально небезпечних хвороб та шкідливих звичок у молодіжному середовищі. Відповідно до програми «Рівний-рівному» у Дубровицькому районі серед молоді розповсюджується значна кількість рекламної продукції з питань здорового способу життя: «Спілкуємось та діємо», «Твоє життя-твій вибір», «Прояви турботу та обачливість», «Про права та обов’язки неповнолітніх». 11 жовтня 2017 року на базі обласної бібліотеки для юнацтва був проведений семінар-тренінг “Формування здорового способу життя дітей та молоді в системі роботи підліткових клубів”, в якому взяло участь 20 осіб – представники з підліткових клубів, обласної бібліотеки для юнацтва, громадських молодіжних організацій міста. Під час семінару проведено аналіз анкетування вихованців підліткових клубів м. Рівного щодо вивчення умов реалізації бажань та можливостей дітей та підлітків в системі роботи підліткових клубів, збереження самобутності та традицій, розробки оновлених форм та напрямів роботи підліткових клубів за місцем проживання. Три блоки питань анкети ставили за мету вивчити стан формування здорового способу життя в системі роботи підліткових клубів, ступінь обізнаності їх вихованців про шкідливість тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин, доцільності проведення занять зі статевого виховання та культури статевих відносин. | Виконано | Продовжити контроль |
| 1.4. | Провести обласний конкурс соціальної реклами серед дітей та молоді і забезпечити розміщення робіт – переможців конкурсу в комунальних засобах масової інформації, на носіях зовнішньої реклами | Упродовж 2016 - 2020 років | Проведення заплановане у пізніші терміни. |  | Продовжити контроль |
| 1.5. | Надати підтримку у проведенні оздоровчих дитячих та молодіжних вишкільних таборів | Упродовж 2016 - 2020 років | З 09 по 18 травня 2017 року в с.Олександрія Рівненського району на базі табору «Берізка» проведено захід «Оздоровчий табір для молодих людей інвалідів». З метою формування патріотизму, активної громадянської позиції, здорового способу життя та свідомості захисника Батьківщини у підростаючого покоління за підтримки управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Рівненська обласна федерація козацького бойового мистецтва «Спас» з 12 по 18 червня в урочищі Майдан поблизу с. Маринин Березнівського району провела військово-патріотичний табір «Поліська Січ-2017». Заходом охоплено більше 30 осіб. З 07 по 09 червня 2017 року для учнів 10-х класів вперше в Рівному проведено спортивно-патріотичний вишкіл-таборування «Рівне – Гурби – Пересопниця». Упродовж трьох днів учасникам були проведені заняття з вогневої підготовки та рукопашного бою, зі страйкболу, екскурсія з історії Гурбинської битви і відвідування чоловічого монастиря, неформальне спілкування з патрульною поліцією. З 06 по 08 жовтня 2017 року на території c.Більчаки - с.Бистричі Березнівського р-ну Рівненської області захід «Кваліфікаційна водна подорож для інструкторів» з громадською організацією «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» З 06 по 08 жовтня 2017 року на території c.Волошки Рівненського району Рівненської області захід «Семінар навчання для волонтерів «Кваліфікаційний вишкіл дійсного членства». | Виконано | Продовжити контроль |
| 2. | Надати підтримку у проведенні обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; виданні інформаційних матеріалів та виготовленні і розміщенні соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на зміцнення психічного здоров'я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім'ї та соціальному середовищі, популяризація серед молоді знань з безпеки життєдіяльності, в тому числі: | Упродовж 2016 - 2020 років | 06 травня 2017 року в м.Чернівці Чернівецької області делегацію Рівненської області у складі 5 чоловік для участі у ІV рок-фестивалі «ROCK AREA» На формування та пропагування здорового способу життя, профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі м. Рівного були скеровані наступні заходи: - у навчальних закладах міста проведено місячники здорового способу життя, здійснюються просвітницькі заходи щодо формування позитивного ставлення до здорового способу життя серед учнів, охорони та зміцнення здоров’я, профілактики захворювань; - у рамках батьківського всеобучу психологічними службами та педагогами навчальних закладів проводяться тренінги, круглі столи, диспути щодо формування здорового способу життя; - організовано виставки літератури у шкільних бібліотеках з теми „Молодь за здоровий спосіб життя” (усі навчальні заклади); - на базі 32-ох навчальних закладів міста з 29.05. по 16.06.2017 року організовано роботу пришкільних таборів відпочинку, усього відпочинком було охоплено 5 480 учнів; - проведено міську спартакіаду школярів; - укладено електронну базу даних учнів, схильних до правопорушень та девіантної поведінки, навчальними закладами постійно здійснюється робота щодо залучення таких учнів до фізкультурно-спортивних, туристсько-краєзнавчих, культурно-виховних заходів. | Виконано | Продовжити контроль |
| 2.1. | Сприяти проведенню обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів, виданню інформаційних матеріалів спрямованих на зміцнення психічного здоров'я молодих людей, формування внутрішньої культури їх взаємин у сім'ї та соціальному середовищі | Упродовж 2016 - 2020 років | З метою підвищення професійної компетентності у 2017 році обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проведено: - 30 травня 2017 року семінар для фахівців із соціальної роботи, спеціалістів об’єднаних територіальних громад, які ведуть напрямок роботи надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді у складних життєвих обставинах; - 20-22 червня 2017 року семінар для директорів райміськцентрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, під час якого обговорено актуальні питання діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; - 16 листопада 2017 року семінар для фахівців із соціальної роботи, спеціалістів районних, міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо організації та проведення соціальної роботи з сім’ями, в яких є діти чи особи функціональними обмеженнями; - 22 листопада 2017 року семінар для заступників директорів-начальників відділів, спеціалістів районних, міських центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, під час якого обговорено питання щодо впровадження наставництва над дітьми, які проживають в інтернатних закладах, як добровільної діяльності з надання їм індивідуальної підтримки та допомоги; - 29 листопада 2017 року семінар для спеціалістів центрів соціальних служб для сім’ї, які здійснюють соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. - 26-27 грудня 2017 року семінар для директорів центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. В усіх районах області проводяться заходи, спрямовані на формування відповідального батьківства серед молоді, внутрішньої культури їх взаємин у сім'ї. Так, наприклад, у Володимирецькому районі до Дня Матері проведено районне свято та конкурс дитячого малюнка на асфальті на тему «Земля моєї мрії», проведено святкову гру «Ігроландія», присвячену Міжнародному дню захисту дітей. З 4 по 14 травня 2017 року у Рівненському міському Палаці дітей та молоді відбувся ХХІI традиційний Благодійний марафон «З вірою в майбутнє». Впродовж 11 днів в Палаці відбулось 17 концертів (більше 160 прем’єрних номерів), 13 вистав, із них 4 прем’єри, 4 виставки, 4 театралізованих дійства та турнір з художньої гімнастики. Усі кошти направили на підтримку талановитих та соціально незахищених дітей Палацу – учасників Марафону. Ними цьогоріч стали: Чумак Ольга (Школа образотворчого мистецтва), отримала 7 000 грн., Канькова Поліна (Школа сучасної хореографії) - 6 000 грн., Фідря Денис (Школа східних єдиноборств) - 6 000 грн. Матеріальну допомогу отримали Бондаренко Марія (5 000 грн.) та Шпіганович Владислав (Екологічний центр ПДМ) 2 000 грн. Онкогематологічне відділення обласної дитячої лікарні – 25 000 грн. Також марафонці отримати подарунки від благодійників на суму 12 800 грн. Вперше в рамках Благодійного Марафону відбулися заходи на базах шкіл: НВК № 12, ЗОШ № 25, НВК № 19, ЗОШ № 13. В рамках Марафону відбувся Шефський візит «Ми разом» Парламенту дітей м. Рівне до вихованців Мізоцької школи-інтернату (смт. Мізоч Здолбунівського району). Також вперше в рамках Благодійного марафону 2017 року «З вірою в майбутнє» вперше до Рівного завітав колектив хорової капели хлопчиків та юнаків «Дзвіночок» Київського Палацу дітей та юнацтва. Втретє в рамках Благодійного Марафону відбулось фольклорно-етнографічне свято «ЕтноКоло ПДМу», в якому прийняли участь близько 30 колективів та народних майстрів з Рівненщини. | Виконано | Продовжити контроль |
| 2.2. | Забезпечити роботу спеціалізованих формувань «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» з метою раннього виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо формування відповідального батьківства серед дітей та молоді | Упродовж 2016 - 2020 років | З метою надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, потребують сторонньої допомоги та проживають/перебувають у територіальних громадах, соціальних, освітніх, спеціальних, спеціалізованих закладах та установах в області функціонують спеціалізовані формування «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи». Станом на 1 грудня 2017 року обласним, районними центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді здійснено 1107 виїздів у 658 населених пунктів області. Проведено 1027 групових заходів, охоплено 25355 осіб, надано 11810 індивідуальних послуг, відвідано/проінспектовано 3213 сім’ї, які опинилися у складних життєвих обставинах. Одним із завдань спеціалізованого формування «Мобільний консультаційний пункт соціальної роботи» Рівненського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є формування відповідального батьківства серед дітей та молоді. З цією метою у 2017 році здійснено 45 виїздів в 114 населених пунктів області. Для учнів загальноосвітніх шкіл, вихованців інтернатних закладів, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей та сільській молоді проведено 234 групових заходи (відеолекторії, бесіди, лекції, ігротеки) щодо формування відповідального батьківства, негативного впливу тютюну, алкоголю та наркотиків на організм дитини, попередження ВІЛ/СНІДу, пропаганди здорового способу життя. Охоплено 6792 особи, надано 991 індивідуальну консультацію. З метою надання соціальних послуг, вивчення умов утримання та виховання дітей, проведення профілактичних бесід з батьками, які ухиляються від виховання дітей та вчиняють насильство, роз’яснення щодо дотримання правил безпеки життєдіяльності відвідано 169 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах. До проведення заходів залучались спеціалісти управління держпраці у Рівненській області, головного територіального управління юстиції у Рівненській області, Рівненського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, лікарі відділення «Клініка, дружня до молоді», представники громадської організації «Центр підтримки громадських ініціатив «Чайка», Товариства Червоного Хреста України. | Виконано | Продовжити контроль |
| 2.3. | Виготовляти та поширювати інформаційно-просвітницькі матеріали з питань формування відповідального батьківства молоді | Упродовж 2016 - 2020 років | Обласним, районними, міськими центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді значна увага приділяється створенню та поширенню соціальної реклами профілактичного спрямування. З метою підвищення рівня поінформованості дітей, підлітків та молоді про наслідки негативних явищ, правової культури, поведінки та правових знань обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розроблюються, друкуються та розповсюджуються буклети профілактичного спрямування. Так, виготовлено у листопаді 2016 року та розповсюджено у 2017 році буклети «Правда про алкоголь» тиражем 6500 примірників, «Здоров’я і куріння» тиражем 6500 примірників, «Про ВІЛ та СНІД: інформація для тебе» тиражем 6500 примірників; у 2017 році розроблено, виготовлено та розповсюджувалися буклети «Ні насильству» тиражем 7500 примірників, «Пам’ятка для підлітка» тиражем 7500 примірників, «Я обираю життя» тиражем 7500 примірників, «Поради батькам» тиражем 5000 примірників. | Виконано | Продовжити контроль |
| Набуття молодими людьми знань, навичок та інших компетентностей поза системою освіти (розвиток неформальної освіти) |
| 1. | Забезпечити участь та проведення заходів, спрямованих на формування системи підготовки фахівців для сфери молодіжної роботи з числа державних службовців та лідерів молодіжних громадських об'єднань | Упродовж 2016 - 2020 років | Управління у справах молоді та спорту Рівненської ОДА за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Програми розвитку ООН та Державного інституту сімейної та молодіжної політики з 10 по 12 жовтня проведено захід «Базовий тренінг програми «Молодіжний працівник» Програма покликана підвищити рівень професіоналізму представників громадських об’єднань і держслужбовців, які працюють з молоддю. З 5 по 8 грудня 2017 року проведено о Всеукраїнський тренінг «Молодіжний працівник». Тема тренінгу "Підхід, який базується на правах людини". 22 учасники, в тому числі представники 15 областей України, вдосконалили свої знання, обмінювалися досвідом та напрацьовували майбутні спільні проекти. | Виконано | Продовжити контроль |
| 2. | Вжити заходів щодо створення та забезпечення функціонування Рівненського обласного молодіжного центру на базі комунального закладу "Рівненський обласний центр організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді" Рівненської обласної ради | Упродовж 2016 - 2020 років | Створення заплановано на більш пізніші терміни 3-4 квітня 2017 року у м. Рівному відбувся семінар “Перспективи розвитку центрів туризму і краєзнавства та молодіжних центрів”, ініційований Громадським сектором Євромайдану, Національною скаутською організацією України “Пласт” у партнерстві з Міністерством молоді та спорту та за фінансової підтримки Національного фонду на підтримку демократії (NED). Участь у семінарі приймали начальник та працівники управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації. На семінарі обговорено проблемні питання створення єдиної мережі молодіжних центрів. | Виконано | Продовжити контроль |
| 3. | Сприяти в проведенні навчальних таборів як осередків неформальної освіти дітей та молоді; підготовці волонтерських кадрів, лідерів молодіжного та дитячого громадського руху, в тому числі: | Упродовж 2016 - 2020 років |  |  |  |
| 3.1. | Забезпечити проведення навчальних таборів як осередків неформальної освіти дітей та молоді; підготовці волонтерських кадрів, лідерів молодіжного та дитячого громадського руху | Упродовж 2016 - 2020 років | З 07 по 09 червня 2017 року для учнів 10-х класів вперше в Рівному проведено спортивно-патріотичний вишкіл-таборування «Рівне – Гурби – Пересопниця». Упродовж трьох днів учасникам були проведені заняття з вогневої підготовки та рукопашного бою, зі страйкболу, екскурсія з історії Гурбинської битви і відвідування чоловічого монастиря, неформальне спілкування з патрульною поліцією. 200 тисяч гривень з бюджету м.Рівного отримали громадські організації, які подали свої проекти на конкурс проектів програм, розроблених громадськими організаціями, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка у 2017 році. Зокрема, фінансову підтримку на свої ідеї отримали: - Рівненська обласна молодіжна організація «Фонд молодіжних ініціатив «Крила» з Літньою таборовою програмою для молоді «Історії героїв»; - Рівненська міська молодіжна громадська організація «Новий рівень» з програмою «Дитячо-підлітковий клуб «Цегла»; - Рівненський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Ліга українських клубів інтелектуальних ігор» з програмою «Відкритий кубок міста Рівного з гри «Що? Де? Коли?»; - Громадська організація «Православне молодіжне братство свв. мцц. Віри, Надії, Любові та матері їх Софії» з програмою «Відкрий дар молоді з особливими потребами»; - Громадська організація «Спілка велосипедистів Рівного» з програмою Марафон «Поліська Січ» 2017; - Міська молодіжну громадську організацію «Молодіжна палата Палацу дітей та молоді» з програмою «Лідерська хвиля - 2017»; - Міська молодіжна організація «Станиця Рівне Пласту - Національної Скаутської Організації України» з програмою таборувань «Стежки досягнень». | Виконано | Продовжити контроль |
| 3.2. | Забезпечити проведення обласних студентських форумів лідерів студентського самоврядування | Упродовж 2016 - 2020 років | Проведення заплановано пізніше |  | Продовжити контроль |
| 3.3. | Забезпечити проведення обласної літньої профільної школи для лідерів учнівського самоврядування | Упродовж 2016 - 2020 років | Проведення заплановано пізніше. |  | Продовжити контроль |
| 3.4. | Забезпечити проведення профільних літніх шкіл для обдарованої молоді | Упродовж 2016 - 2020 років | Проведення заплановано пізніше. |  | Продовжити контроль |
| 4. | Сприяти в проведенні заходів у рамках програми "Молодіжний паспорт" | Упродовж 2016 - 2020 років | Проведення заплановано пізніше. |  | Продовжити контроль |
| IV. Створення умов з метою працевлаштування молоді (забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді) |
| 1. | Сприяти здійсненню заходів, спрямованих на забезпечення первинної і вторинної зайнятості та самозайнятості молоді, в тому числі: | Упродовж 2016 - 2020 років | Молоді, яка звертається до обласної служби зайнятості, надаються інформаційні, консультаційні та профорієнтаційні послуги, здійснюється пошук підходящої роботи, проводиться професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації, організовуються і фінансуються громадські роботи, проводиться виплата допомоги по безробіттю. Спеціалісти служби зайнятості області активно сприяють вирішенню питання зайнятості молоді у віці до 35 років, використовуючи усі форми та методи працевлаштування: автопошук вакансій, віддалений пошук вакансій та підбір роботи за допомогою Інтернет-порталу Державної служби зайнятості, надсилання інформації потенційним роботодавцям та розміщення резюме в мережі Інтернет-порталу «Труд». Державною службою зайнятості у 2017 році запроваджено новий електронний сервіс – електронна черга реєстрації громадян, за допомогою якої з’явилась можливість заздалегідь записатись до будь-якого центру зайнятості для отримання необхідної послуги. Протягом січня-грудня 2017 року, за оперативними даними, на обліку в Рівненській обласній службі зайнятості перебувало 17,3 тис. безробітних осіб віком до 35 років (або 43,2% від загальної кількості зареєстрованих безробітних). За сприяння служби зайнятості працевлаштовано 14,7 тис. молодих осіб віком до 35 років, у тому числі 5,1 тис. безробітних цієї категорії населення; 78 осіб отримали одноразову допомогу по безробіттю для організації підприємницької діяльності, із них 46 осіб (59 %) з числа молодих людей у віці до 35 років. Протягом звітного періоду у громадських та інших роботах тимчасового характеру взяли участь 1,4 тис. осіб віком до 35 років, що становить 29,8 відсотка від загального числа учасників таких робіт. | Виконано | Продовжити контроль |
| 1.1. | Сприяти діяльності та надавати підтримку в реалізації проектів молодіжних центрів праці, спрямованих на профорієнтацію, перепідготовку і працевлаштування молоді, в тому числі з фізичними вадами | Упродовж 2016 - 2020 років | Служба зайнятості області активно сприяє вирішенню питання зайнятості молоді у віці до 35 років використовуючи усі форми та методи працевлаштування, в т.ч. автопошук вакансій, віддалений пошук вакансій та підбір роботи за допомогою Інтернет-порталу Державної служби зайнятості, надсилання інформації потенційним роботодавцям та розміщення резюме в мережі Інтернет-порталу «Труд». | Виконано | Продовжити контроль |
| 1.2. | З метою допомоги у правильному виборі професії та соціальній адаптації молоді на ринку праці проводити профорієнтаційні групові та масові заходи, у тому числі для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та молоді з особливими потребами | Упродовж 2016 - 2020 років | З метою допомоги у правильному виборі професії та соціальній адаптації молоді на ринку праці обласною службою зайнятості впродовж 2017 року, за оперативними даними, було проведено: - 9 ярмарків кар’єри, в ході яких кожен учасник отримав повну інформацію про підприємства, особливості розвитку та умови праці на них, вимоги, які ставлять роботодавці до претендентів. У таких заходах взяли участь 1,2 тис. молодих осіб; - 335 профорієнтаційних (уроків) семінарів для учнівської молоді, які проведено спільно з педагогічними працівниками. Заходи відвідали понад 7,6 тис. учнів загальноосвітніх шкіл; - 32 акції «Випускник», якими охоплено понад 2,5 тис. осіб; - 81 консультаційний семінар та тренінг «Особливості зайнятості молоді», учасниками яких стали 1,2 тис. осіб; - 20 інформаційних семінарів «Молодь на ринку праці». Заходи відвідали 215 осіб; - 11 мобільних профорієнтаційних акцій обласної служби зайнятості «Мандрівка у країну професій» проведено у 7 дитячих оздоровчих таборах області, в яких взяли участь понад 1,5 тис. учнів загальноосвітніх шкіл; - 20 інтерактивних заходів для молоді (змагально-мотиваційних, інтелектуально-ігрових), які відвідали 1,6 тис. молодих осіб. Рівненською обласною службою зайнятості укладено угоди про співпрацю з громадською організацією «Спілка інвалідів з дитинства «Передзвін» та навчально-реабілітаційним центром «Особлива дитина». Обласна служба зайнятості під час заходів презентує свої послуги, інформує батьків дітей з особливими потребами про актуальні професії на ринку праці, можливості професійного навчання відповідно до сучасних вимог роботодавців до працівників, техніку пошуку роботи, тощо. Рівненський центр професійно-технічної освіти ДСЗ презентує професії, які можуть бути актуальними для вихованців навчальних закладів. Діти з особливими потребами здійснюють професійні проби при проведенні майстер-класів за робітничими професіями, за якими здійснюється навчання на базі Рівненського центру професійно-технічної освіти ДСЗ. Для розширення уявлення про світ професій беруть участь у професіографічних іграх, вікторинах, професіографічних екскурсіях на підприємства. | Виконано | Продовжити контроль |
| 1.3. | Сприяти реалізації проектів програм молодіжних і дитячих громадських організацій, спрямованих на створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді | Упродовж 2016 - 2020 років | У 2016 році Рівненською міською молодіжною громадською організацією «Батьківщина молода» в рамках реалізації проекту «Вісник зайнятості молоді Джоб-Хаб», cтворена нова сучасна молодіжна безкоштовна Інтернет-платформа працевлаштування «Джоб-ХАБ» для швидкого та результативного пошуку постійної та тимчасової роботи, з можливістю комунікації молодих пошукачів роботи та роботодавця без посередників. Інтернет-платформа діє на постійній основі та допомагає молоді працевлаштовуватись. | Виконано | Продовжити контроль |
| 1.4. | Сприяти діяльності молодіжних трудових загонів | Упродовж 2016 - 2020 років | За 2017 рік організовано 12 молодіжних трудових загонів, в яких було задіяно 369 молодих людей. Діяльність молодіжних трудових загонів спрямована на сферу обслуговування та роботу екологічного спрямування, а саме роботи з благоустрою скверів, парків, майданчиків, дворів у м. Рівне та по області. | Виконано | Продовжити контроль |
| 1.5. | Забезпечити участь делегації від Рівненської області у Всеукраїнському фестивалі молодіжних трудових загонів | Упродовж 2016 - 2020 років | Проведення заплановано на пізніші терміни |  | Продовжити контроль |
| 1.6. | Проводити профорієнтаційні заходи для молоді з метою допомоги у правильному виборі професії, орієнтації на актуальні на ринку праці професії та стимулювання до оволодіння цими професіями | Упродовж 2016 - 2020 років | Упродовж 2017 року на допомогу молоді у виборі професії, орієнтації на актуальні на ринку праці професії та стимулювання до оволодіння цими професіями, фахівцями обласної служби зайнятості систематично проводилися профорієнтаційні групові та масові заходи. Зокрема, за оперативними даними, проведено: - 193 консультаційних семінари для молоді «Оволодій новою професією», учасниками яких стали понад 4,0 тис. молодих осіб; - 11 презентацій професій, які відвідали 155 осіб; - 25 презентацій курсів навчання, якими охоплено 377 осіб; - 123 презентації послуг з професійного навчання для 1,6 тис. молодих осіб; - 18 презентацій навчального закладу, в яких взяли участь 265 осіб та 60 презентацій навчального закладу державної служби зайнятості (ЦПТО ДСЗ), учасниками яких стали 844 особи; - 12 ярмарків професій та освітніх програм для молоді, яким охоплено 4,8 тис. осіб. Учасники ознайомились з актуальними на ринку праці професіями та спеціальностями, з навчальними закладами, де можна здобути професії, отримали інформацію щодо працевлаштування та адресні соціальні послуги. Учнівська та безробітна молодь активно брала участь в 24 професіографічних екскурсіях на підприємства області. 400 осіб ознайомились з роботою представників робітничих професій підприємств, установ, організацій. | Виконано | Продовжити контроль |
| 1.7. | З метою удосконалення вмінь та навичок щодо пошуку роботи та побудови професійної кар'єри надати послуги студентській молоді в інформаційно-консультаційних центрах служби зайнятості | Упродовж 2016 - 2020 років | З метою удосконалення вмінь та навичок щодо пошуку роботи, побудови професійної кар’єри та залучення студентів вищих навчальних закладів до послуг служби зайнятості, при Національному університеті водного господарства та природокористування та Національному університеті «Острозька академія» працюють «Інформаційно-консультаційні центри служби зайнятості». Тут для студентів проводяться семінари-тренінги з питань сучасного підходу до пошуку роботи, надаються консультації щодо написання резюме та підготовки до співбесіди з роботодавцем, проводиться професійна діагностика щодо мотивації, схильності до зайняття підприємницькою діяльністю, тощо. Упродовж звітного періоду в інформаційно-консультаційних центрах служби зайнятості для студентської молоді проведено 25 різнопланових заходів, які відвідали 433 особи. | Виконано | Продовжити контроль |
| 2. | Провести обласний конкурс бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді, забезпечити участь переможців обласного конкурсу у Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності та надати підтримку в реалізації соціальних проектів – переможців обласного конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді | Упродовж 2016 - 2020 років | З метою розвитку соціального підприємництва, підтримки підприємницької діяльності, у тому числі серед молоді, Рівненським обласним благодійним Фондом «Любіть Україну» у вересні 2017 року було започатковано конкурс на кращий проект соціального підприємництва. До складу комісії з оцінювання проектів входили представники Рівненського обласного благодійного Фонду «Любіть Україну», Рівненської федерації малого та середнього бізнесу «Єдність», Рівненської обласної організації Української Асоціації Маркетингу, Рівненського міського центру зайнятості, Державної регуляторної служби у Рівненській області. За час проведення конкурсу комісією було розглянуто 16 бізнес-проектів за різною тематикою: створення відкритого простору для навчання, дозвілля дітей, створення коворкінгів та навчальних центрів, міста–саду, відкриття еколого-аналітичної лабораторії, відкриття вегетаріанського закладу харчування тощо. У листопаді 2017 року під час Форуму соціального підприємництва, який проводився у Центрі розвитку підприємництва Рівненського міського центру зайнятості відбулося підведення підсумків конкурсу на кращий проект соціального підприємництва. За підсумками оцінювання заявок, конкурсна комісія визначила чотирьох призерів. |  | Продовжити контроль |
| 3. | Здійснення заходів із залучення молоді до волонтерської діяльності | Упродовж 2016 - 2020 років | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації під час реалізації своїх заходів активно залучає інститути громадянського суспільства та волонтерів. | Виконано | Продовжити контроль |
| 4. | Здійснення заходів, спрямованих на підвищення рівня зайнятості молоді, шляхом сприяння її працевлаштуванню, стажуванню на робочих місцях та залученню до суспільно значущої діяльності як способу забезпечення вторинної зайнятості, в тому числі: | Упродовж 2016 - 2020 років |  |  |  |
| 4.1. | Сприяти працевлаштуванню молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, та молоді, яка звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і яка вперше приймається на роботу за умови компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | Упродовж 2016 - 2020 років | На нові робочі місця із здійсненням компенсації витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (за оперативними даними) протягом 2017 року працевлаштовано 776 безробітних, в тому числі 425 осіб з числа соціально-незахищених категорій населення (з них 14 – з числа молоді, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах і яка вперше приймається на роботу). | Виконано | Продовжити контроль |
| 4.2. | Сприяти студентам вищих та учням професійно-технічних навчальних закладів, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, у проходженні стажування за професією на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час | Упродовж 2016 - 2020 років | Служба зайнятості інформує студентів вищих та учнів професійно – технічних навчальних закладів, які здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні про можливість стажування за спеціальністю або професією на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання на умовах, визначених договором про стажування у вільний від навчання час. | Виконано | Продовжити контроль |
| 4.3. | Залучати до професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації не менше 50 відсотків безробітних віком до 35 років та сприяти в отриманні першої професії випускникам загальноосвітніх шкіл, які звернулися до центрів зайнятості | Упродовж 2016 - 2020 років | За оперативними даними протягом січня-грудня 2017 року професійне навчання проходили 3,4 тис. безробітних громадян у віці до 35 років (що становить 42,3 % від загальної їх кількості), в тому числі 86 осіб віком до 18 років. Молоді громадяни були залучені до професійної підготовки та перепідготовки за 55 робітничими професіями або підвищували кваліфікацію, в тому числі шляхом стажування на робочих місцях і посадах спеціалістів за понад 240 напрямами. | Виконано | Продовжити контроль |
| V. Створення умов для забезпечення молоді житлом |
| 1. | Надавати консультації стосовно реалізації державної політики забезпечення молоді житлом | Упродовж 2016 - 2020 років | Управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації постійно надаються консультації щодо умов надання пільгових довгострокових кредитів на придбання чи реконструкцію житла молодим особам чи сім’ям. | Виконано | Продовжити контроль |
| VI. Забезпечення партнерської підтримки молоді, що проживає на тимчасово окупованій території України, та внутрішньо переміщених осіб |
| 1. | Забезпечити проведення всеукраїнських, обласних та місцевих освітньо-виховних, культурно-мистецьких, інтелектуальних, спортивних, інформаційно-просвітницьких заходів; видання інформаційних матеріалів та виготовлення і розміщення соціальних фільмів, роликів та соціальної реклами, спрямованих на сприяння соціальній адаптації молоді з числа переселенців, формування комунікації між представниками різних регіонів України, в тому числі: | Упродовж 2016 - 2020 років |  |  |  |
| 1.1. | Проводити всеукраїнські, обласні та місцеві освітньо-виховні, культурно-мистецькі, інтелектуальні, спортивні, інформаційно-просвітницькі заходи; забезпечити видання інформаційних матеріалів, спрямованих на сприяння соціальній адаптації молоді з числа переселенців, формування комунікації між представниками різних регіонів України | Упродовж 2016 - 2020 років | З метою виховання підростаючого покоління, зокрема формування загальнолюдських цінностей та зміцнення дружніх стосунків між дітьми різних регіонів України з 27 березня по 02 квітня 2017 року на Рівненщині перебувала делегація з м.Сватове Луганської області у складі 10 дітей та 2 супроводжуючих. Для учнів була розроблена цікава насичена екскурсійна програма по визначних та пам’ятних місцях Рівненської області, а також 28 березня вони відвідали навіть місто Львів. Окрім історичних міст Острог та Дубно, гості побували у музеї бурштину, краєзнавчому музеї, зоопарку та Мультипарку. А ще для школярів зі Сходу проведені майстер-класи з виготовлення писанок та лозоплетіння. З 26 липня по 08 серпня 2017 року на території дитячого санаторію “Хрінники” Демидівського району відпочивали діти зі смт Станиця Луганська. Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації для гостей організувало екскурсію, під час якої вони ознайомилися з історією міста Рівне. Також група з Луганщини відвідала Рівненський зоопарк. Під час перебування гостей в таборі вони змогли разом з іншими відпочиваючими дітьми познайомитися та взяти участь в естафетах і конкурсах, котрі в рамках «Олімпійського літа», проводять працівники комунального закладу «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради. Хоча для дітей з Луганщини, які увійшли до складу кожної команди, такі завдання були чимось зовсім новим, все ж таки у процесі виконання естафет вони достатньо добре впоралися і навіть встигли стати лідерами в своїх колективах. По завершенню заходу організатори вручили переможцям і призерам естафет та конкурсів подарунки і нагороди від Відділення НОК України в Рівненській області. | Виконано | Продовжити контроль |
| 1.2. | Проводити заходи з корекції регіональних стереотипів суспільної свідомості інформаційними засобами та засобами комунікацій | Упродовж 2016 - 2020 років | Управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації під час проведення своїх заходів постійно звертає увагу на необхідність виховання гуманного, толерантного, національно-свідомого суспільства. | Виконано | Продовжити контроль |
| 1.3. | Проводити всеукраїнські, обласні та місцеві освітньо-виховні, культурно-мистецькі, інтелектуальні, спортивні, інформаційно-просвітницькі заходи; забезпечити видання інформаційних матеріалів, спрямованих на сприяння соціальній адаптації молоді з числа переселенців, формування комунікації між представниками різних регіонів України | Упродовж 2016 - 2020 років | Впродовж літа 2017 року прийнято на відпочинок 60 дітей з місць проведення антитерористичної операції у ДЗОВСТ “Агатівка”, у ДС «Хрінники», ПЗ ПДЗОВ ОДСОК «Країна мрій» та КЗ «Олександрійська загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів Рівненської обласної ради» Діти мали змогу ознайомитися з національно-культурними традиціями Рівненщини, налагодити комунікативні зв’язки для подальшого спілкування. | Виконано | Продовжити контроль |
| VII. Надання фінансової підтримки молодіжним та дитячим громадським організаціям |
| 1. | Забезпечити проведення обласного конкурсу проектів молодіжних та дитячих громадських організацій | Упродовж 2016 - 2020 років | 12 лютого проведено одноденний семінар-тренінг для громадських організацій з питань підготовки та подання робіт на обласний конкурс проектів молодіжних і дитячих громадських організацій. Упродовж лютого 2017 року надавалася організаційно-методична допомога представникам молодіжних громадських організацій щодо підготовки та подання проектів програм на обласний конкурс проектів молодіжних та дитячих громадських організацій. Всі бажаючі отримали консультацію про порядок проведення обласного конкурсу проектів молодіжних та дитячих громадських організацій, основні вимоги до оформлення та подачі конкурсної документації, вимоги до подачі творчих та фінансових звітів про проведену роботу. 16 травня 2017 року управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації проводився фінал обласного конкурсу проектів молодіжних і дитячих громадських організацій. У 2017 році на конкурс було подано 9 проектів від 9 громадських організацій. За результатами розгляду було підтримано 6 проектів на загальну суму 100 тис. гривень. | Виконано | Продовжити контроль |
| VIII. Забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва |
| 1. | Забезпечити участь представників області у міжнародних програмах обміну, в тому числі інформувати молодь області щодо грантових програм – Erasmus+ та інших | Упродовж 2016 - 2020 років | Протягом 2017 року проведено ряд зустрічей та заходів, спрямованих на розвиток міжрегіонального та економічного співробітництва, а також інформування молоді про фінансові інструменти ЄС. Зокрема, 10 лютого заступник начальника управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації О. Ютовець взяла участь у засіданні Спільного керуючого комітету Програми територіального співробітництва “Україна-Білорусь”, яке відбулося в м. Чернігів. 20 лютого віце-консул Республіки Польща в Луцьку Марек Запур взяв участь у відкритті фотовиставки “Майдан в об’єктиві польських журналістів”, яка проходила у місті Рівне у виставковій залі КЗ “Міський Будинок культури”, в рамках заходів з нагоди Дня Героїв Небесної Сотні та є проектом Українсько-польського культурно-просвітницького центру ім. Томаша Сосновського за сприяння Посольства Республіки Польща у Києві та Генерального Консульства Республіки Польща у Луцьку. 21 лютого відбувся візит делегації від Рівненської області до Мазовецького воєводства Республіки Польща на чолі із заступником голови облдержадміністрації С. Богатирчук-Кривко. У рамках програми перебування делегація від Рівненщини зустрілася з Віце-маршалком Мазовецького воєводства пані Яніною Евою Ожеловською. 15 березня у залі засідань Рівненської облдержадміністрації за участю заступника керівництва області та експертів із Республіки Польща відбувся семінар “Об’єднання громад на Рівненщині. Надання освітніх послуг в опорних школах”, організований для представників ОТГ Рівненщини в рамках проекту U-LEAD з Європою “Підтримка реформи децентралізації в Україні”. 27 квітня Національний університет водного господарства та природокористування відвідала делегація з Варшавського університету природничих наук. Метою візиту гостей стало обговорення окремих аспектів співпраці. За результатами вже найближчим часом науковці НУВГП зможуть проводити дослідження в лабораторії варшавських колег. А на початок нового навчального року заплановано проведення спільної міжнародної конференції. 02 травня в Рівному на стадіоні технічних видів спорту голова Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко, міський голова Володимир Хомко взяли участь у церемонії урочистого відкриття змагань зі спідвею, Міжнародного турніру серед пар на “Приз Відкриття Сезону”, за який змагалися гонщики з Польщі, Словаччини, Данії, Аргентини, Іспанії, Латвії, Італії, України. 25-26 травня Рівненську область відвідали Надзвичайний і Повноважний Посол Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті та заступник голови місії Гхоту Рам Міна. В рамках візиту відбулася зустріч з керівництвом області, на якій обговорювалась соціально-економічна ситуація на Рівненщині, а також можливість налагодження співпраці у різних сферах з Індією, зокрема в сільськогосподарській, культурній, освітній і туристичній. Сторони обговорили можливість навчання студентів з Індії в Національному університеті водного господарства та природокористування, запропоновано ідеї проведення у Рівному фестивалю індійської культури та вирощування бобових культур для експорту до Індії. Також члени іноземної делегації зацікавились туристичним потенціалом Рівненської області. Водночас, в рамках програми перебування був проведений бізнес-семінар в Рівненській торгово-промисловій палаті, на якому презентували інвестиційно-привабливе середовище в Індії. Також члени іноземної делегації провели лекцію у Національному університеті водного господарства та природокористування та відвідали низку підприємств Рівненщини. З 3 по 10 червня делегація у складі начальника відділу контролю, транскордонного та регіонального співробітництва управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції облдержадміністрації Мельник І.М. та представників філії НТКУ “Рівненська регіональна дирекція” взяли участь у Міжнародному фестивалі телерадіопрограм “Калинові мости”, який щорічно проходить у Вармінсько-Мазурському воєводстві Республіки Польща. В рамках програми перебування делегація від Рівненщини відвідала комплекси шкіл в містах Гурово-Ілавецьке і Бартошице, гміну Видміни та Вармінсько-Мазурський університет. Також проведено зустрічі з керівництвом Сеймику та Маршалківського уряду Вармінсько-Мазурського воєводства, українською громадою м. Ольштин, побували на Радіо та ТБ Ольштин. За результатами участі у Міжнародному фестивалі телерадіопрограм “Калинові мости” телевізійний Гран-прі завоював творчий колектив програми “Герої серед нас. Гора” Рівненської регіональної дирекції. 26 червня 2017 року Рівненську область відвідала офіційна польська делегація, до складу якої увійшли відомий польський політик Єжи Міллер та війт ґміни Рачеховіце Марек Габздиль. У ході візиту відбулась зустріч з керівництвом облдержадміністрації, а також Дубенського району, під час якої підписано угоду між Привільненською сільською радою (об’єднаною територіальною громадою) Дубенського району та ґміною Рачеховіце щодо створення добровільних пожежних підрозділів. З 30 червня по 03 липня 2017 року делегація від міста Рівне взяла участь у святкових заходах "Кобулетоба", присвячених Дню міста Кобулеті (Грузія). 01 - 04 липня 2017 року офіційна делегація Острозького району здійснила візит до Пінського району Брестської області Республіки Білорусь, у ході якого члени делегації ознайомилися з особливостями функціонування річкового порту, роботою закладів соціальної, культурної та медичної галузей. 07 липня 2017 року в приміщенні управління охорони здоров’я Рівненської облдержадміністрації відбулася зустріч керівництва облдержадміністрації із делегацією з Індії – представниками медичної корпорації МАХ, консалтингової компанії з медичних послуг в Індії "Глобал Керр", лікарями (Центр медицини Max New Dely). Під час зустрічі обговорено можливості співпраці між медичними закладами України та Індії. У рамках візиту у КЗ "Центр ПМСД "Центральний" та Рівненській ЦМЛ проведено спільні прийоми пацієнтів індійськими лікарями й місцевими спеціалістами. 24-28 липня 2017 року в області перебувала офіційна делегація від Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща. У рамках перебування на Рівненщині, відбулася зустріч з керівництвом облдержадміністрації та обласної ради, керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації. Під час зустрічі обговорено потребу у проведенні навчань щодо підготовки та реалізації проектів з охорони навколишнього середовища для представників місцевих органів виконавчої влади, польська делегація поділилась досвідом зі створення та впровадження програм охорони навколишнього середовища із використанням компетенції Фонду охорони Великих Мазурських озер. Відповідно до програми перебування члени делегації від Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща зустрілись з керівництвом Дубенської міської ради і професорсько-викладацьким складом Національного університету водного господарства та природокористування. 15 серпня 2017 року під час візиту вуйта ґміни Видміни Ґіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща Радислава Крола до смт.Клевань підписано меморандум про співпрацю між місцевою владою селища Клевань Рівненського району та ґміни Видміни Ґіжицького повіту, в рамках угоди про співпрацю між Рівненською областю та Вармінсько-Мазурським воєводством Республіки Польща. 18-20 серпня 2017 року на Рівненщині проведено Дні індійської культури за безпосередньої участі Надзвичайного і Повноважного Посла Індії в Україні п. Маноджа Кумара Бхарті. Подію організовано за сприяння Рівненської обласної державної адміністрації та Посольства Індії в Україні. В рамках заходу відбувся концерт індійського танцю, проведено майстер-класи з йоги, виставку індійського мистецтва "Ранголі", а також показ сучасних індійських фільмів в Кінопалаці “Україна”. 21 серпня 2017 року у залі засідань Рівненської облдержадміністрації за участю заступника голови облдержадміністрації Світлани Богатирчук-Кривко, керівників окремих структурних підрозділів облдержадміністрації, науковців, експертів з туризму з України, Республіки Польща, Республіки Білорусь, лісівників, підприємців, активістів з Березнівського, Гощанського, Корецького, Костопільського й Рівненського районів обговорено стратегію розвитку еколого-туристичного маршруту "Медове коло" і завдання щодо його включення до Міжнародної мережі зелених маршрутів (Greenways). 13 вересня 2017 року в області з офіційним візитом перебував Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Молдова в Україні Руслан Болбочан та Перший секретар Посольства Республіки Молдова в Україні Діана Гаджа. Під час зустрічі сторони обговорили питання співпраці на міжрегіональному рівні. Також українська сторона висловила сподівання на можливість реалізації спільних транскордонних проектів. 29 – 30 вересня 2017 року в області проведено Дні польської культури, в рамках яких відбувся візит делегації Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща на чолі з Маршалком воєводства. У ході візиту іноземної делегації проведено офіційну зустріч з керівництвом облдержадміністрації, під час якої сторони обговорили напрямки розширення співпраці – починаючи від сільського господарства, завершуючи питанням регіонального авіасполучення Рівне – Вармія і Мазури. 19 жовтня 2017 року відбувся візит прес-аташе Представництва ЄС в Україні Давіда Стуліка. Візит відбувся в рамках проведення презентації проектів ЄС для молоді та інформаційної компанії "Будуємо Європу в Україні". 25-28 жовтня 2017 року Рівненську область відвідала делегація від гміни Лукта Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща. В рамках візиту проведено зустріч з керівництвом Рівненської обласної ради, в ході якої обговорено питання проведення реформи децентралізації в Польщі та Україні, польський досвід у сфері місцевого самоврядування, розглянуто також можливість налагодження співпраці на рівні гміни та однієї з об’єднаних територіальних громад області. 04-15 листопада 2017 року відбувся візит делегації Рівненської області до Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща з метою участі у циклі навчальних семінарів з питань водопостачання і водовідведення та охорони навколишнього середовища. Відповідно до програми навчання члени делегації ознайомились з законодавством Європейського Союзу та Республіки Польща у сфері охорони навколишнього середовища та водопостачання, з роботою органів місцевого самоврядування воєводства, спрямованих на забезпечення охорони навколишнього природного середовища, з фінансово-економічними аспектами сфери водопостачання та водовідведення, вивчили досвід очищення стічних вод в містах Ольштин, Елк і Мронгово та досвід прибудинкового очищення стічних вод в гміні Розогі. Результатом навчання стала можливість впровадження у Рівненській області польського досвіду щодо реалізації програм очистки стічних вод і природокористування. 06-11 листопада 2017 року заступник голови Рівненської облдержадміністрації вивчав досвід проведення реформ у Сінгапурі, працюючи в складі делегації представників місцевих державних адміністрацій в рамках навчальної програми з питань досвіду Сінгапуру в сфері державного управління. 14 листопада 2017 року в області перебував Надзвичайний і Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Марюс Януконіс. В рамках візиту відбулася зустріч з керівництвом облдержадміністрації та з представниками ділових кіл Рівненщини, під час якої обговорювались питання можливості розвитку українсько-литовського співробітництва в економічній сфері. Зокрема, розглядалися питання співпраці у сфері екоенергетики та управління відходами. Учасники зустрічі погодили доцільність участі суб’єктів господарювання Литви у виставково-ярмаркових заходах, що проводяться у Рівненській області, а також участі ділових кіл Рівненщини у навчальних тематичних поїздках до Литовської Республіки. Окрім цього, сторони досягли принципової згоди щодо необхідності та доцільності відкриття Почесного консульства Литовської Республіки у Рівненській області. 16-17 листопада 2017 року відбувся візит делегації Рівненської області до Вармінсько-Мазурського воєводства Республіки Польща. У ході відрядження делегація Рівненської області взяла участь у зустрічі з керівництвом Сеймику Вармінсько-Мазурського воєводства, під час якої відбулося обговорення стану та перспектив двостороннього міжрегіонального співробітництва. В рамках візиту було визначено пріоритетні напрями співпраці на 2018 рік. 21 листопада 2017 року за участю керівництва облдержадміністрації та представників туристичної сфери області відбувся прес-бранч із журналістами з 7 країн світу – США, Великої Британії, Республіки Польща, Сербії, Білорусі, Казахстану й Туреччини, які прибули на Рівненщину із метою ознайомлення з унікальними туристичними об’єктами та подальшого їх представлення іноземним споживачам. Візит представників іноземних медіа відбувався в рамках іміджевого прес-туру "Оpening Ukraine", який є спільним проектом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та ГО "Київський прес-клуб". У Рівненській області до shortlist об’єктів увійшли: історико-культурний заповідник Дубно, Тараканівський форт, природній феномен "Тунель кохання" (смт. Клевань). | Виконано | Продовжити контроль |
| 2. | Забезпечити проведення та участь у міжнародних семінарах, тренінгах, семінарах-тренінгах, засіданнях за круглим столом, форумах, конференціях, фестивалях, акціях, конкурсах, іграх, турнірах тощо за участю представників міжнародних та українських молодіжних організацій, у тому числі: | Упродовж 2016 - 2020 років |  |  |  |
| 2.1. | Взяти участь та проводити міжнародні семінари, тренінги, семінари-тренінги, засіданнях за круглим столом, форуми, конференції, фестивалі, акції, конкурси, ігри, турніри тощо за участю представників міжнародних та українських молодіжних організацій | Упродовж 2016 - 2020 років | 29-31 травня начальник відділу у справах молоді, оздоровлення, діловодства та гонтролю управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Чигир.Н.Г. приймала участь у міжнародному форумі «Від ініціативи – до дії» (м.Чернігів). На молодіжному форумі учасники мали змогу обмінятися міжнародним та українським досвідом щодо діяльності молодіжних центрів, посилення співпраці щодо розвитку молодіжної інфраструктури в Україні. Більше того, учасники молодіжного форуму взяли участь у робочих групах, де обговорювали актуальність і важливість роботи молодіжних центів. 12 загальноосвітніх навчальних закладів міста Рівне мають школи-партнери у Польщі, Німеччині, Франції. у січні-травні 2017 року Рівненська гуманітарна гімназія, НВК № 12, СпШ № 15 взяли участь у роботі освітнього проекту «Створення шкільних медіа-центрів E-Twinning Plus» за підтримки Британської ради в Україні. Метою проекту є поширення інформації про інноваційні технології викладання англійської мови на уроках та в позаурочний час, створення медіа центрів в школах-учасницях міжнародного проекту E-Twinning Plus, підготовка координаторів з числа вчителів і молодих репортерів та дизайнерів з учнівської молоді для забезпечення роботи таких осередків. Упродовж трьох років успішно працює міжнародний українсько-німецький освітній проект «Школи – партнери майбутнього», в якому беруть участь вчителі та учні НВК № 12, РГГ. Активно діють українсько-польські проекти «Будуємо Європу разом», «Європейський вибір», «Ріта», «Разом – обмін молоді», «Пізнання спільних традицій та історії», «Молодь в дії», «Чисте повітря» та ін. за підтримки фондів «Освіта для демократії», «Товариство сприяння роботи з дітьми», «Крокуємо в Європу разом» та громадської організації «Гілка оливи» (Польща), в яких беруть участь педагоги та учні ЗОШ № 1, НВК № 12, ЗОШ № 13, СпШ № 15, ЗОШ № 20, 22, НВК № 26, ЗОШ № 27, РКГ «Престиж», РГ «Гармонія», РУГ, ПМЛ «Елітар», РЕПЛ, РГГ, школа «Центр надії». Комплексний позашкільний навчальний заклад Палац дітей та молоді є членом Європейської Асоціації установ вільного часу дітей та молоді (EAICY), вихованці ПДМ постійно беруть участь у міжнародних спортивних змаганнях, турнірах, творчих конкурсах, фестивалях. У 30 навчальних закладах міста: ЗОШ № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, СпШ № 15, НВК № 2, НВК № 17, НВК № 26, НВК «Колегіум», РУГ, РГГ, РЕПЛ, школи «Центр надії», НВК «Престиж» творчо працюють Шкільні Європейські Клуби. Члени Шкільних Європейських Клубів проводять цікаві засідання, активно співпрацюють зі школами-партнерами, беруть активну участь у міжнародних програмах та проектах, у міському святі «День Європи» та єврокарнавалі у рамках Дня Європи у місті Рівне (травень 2017 року). | Виконано | Продовжити контроль |
| 2.2. | Участь в організації проведення Міжнародних наукових читань «Лінгвістичні студії молодих дослідників» пам'яті професора К.Ф.Шульжука | Упродовж 2016 - 2020 років | Проведення заплановано у пізніші терміни |  | Продовжити контроль |
| 2.3. | Участь в організації проведення Міжнародної наукової конференції молодих науковців, аспірантів та здобувачів «Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії» | Упродовж 2016 - 2020 років | 06-07 грудня 2017 року в Рівненському державному гуманітарному університеті проводилася Міжнародна науково-практична конференція „Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії”. У конференції взяли участь та педставили доповіді молоді науковці із Академії імені Яна Длугоша у Ченстохові (Польща). Робота конференції проводилася за такими напрямами: Проблеми суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку України. Духовна культура України: європейський контекст. Всесвітня історія в сучасних дослідженнях. Історичне краєзнавство. Джерелознавство, історіографія та спеціальні історичні дисципліни. На видання збірника наукових праць конференції у 2017 році кошти з обласного бюджету не виділялися. |  | Продовжити контроль |

Виконання рішення Рівненської обласної ради від 25.12.2015 №18, перебуває на контролі. Наступна інформація буде подана в січні                           2019 року.

Заступник голови облдержадміністрації                                                             	               		                  С.К. Богатирчук-Кривко

Ліпський Віталій Володимирович, 695-330