## 2020
Додаток
Інформація
щодо фінансування і використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження
за бюджетною програмою КПКВК 2411030
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 №91 (із змінами)
станом на 1 січня 2021 року
тис. гривень
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт / найменування заходу | Рік початку і закінчення реалізації проекту / заходу | 2020 | [9 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені / заходах, які реалізовані |  | Причини незавершення реалізації об'єктів / заходів***
|  |  | За рахунок субвенції |  |  |  |  | За рахунок місцевих бюджетів (у тому числі міжбюджетних трансфертів та ДФРР) |  |  |  | Дата прийняття в експлуатацію об'єкта / завершення реалізації заходу*
|  |  | передбачено | фактично отримано | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2020 році) | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2020 році) |  | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації** | дата та номер накладної (договору)
[5 empty] | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| ВСЬОГО |  | 8270.76 | 8270.76 | 7646.6229 | 7646.6229 | 0 | 6898.492 | 6098.492 | 6098.492 | 0
у тому числі:
| капітальні видатки (видатки розвитку) |  | 7443.684 | 7443.684 | 7288.972 | 7288.972 | 0 | 6898.492 | 6098.492 | 6098.492 | 0
| з них нерозподілений залишок |  | 0
1 | Будівництво Озерецької ЗОШ І-ІІ ступенів в с.Озерці Володимирецького району | 2016-2020 | 5769.567 | 5769.567 | 5769.567 | 5769.567 | 0 | 6338.492 | 5538.492 | 5538.492 | 0 | 2021 | в стадії виготовлення |  | завершено роботи (І черга)
2 | Капітальний ремонт покрівлі будівлі Копитківської ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, с.Копиткове, вул. Шкільна,2 | 2018-2021 | 242.009 | 242.009 | 242.009 | 242.009 | 0 | 520 | 520 | 520 | 0 | 2021 | перехідний |  | Необхідність коригування проектно-кошторисної документації
3 | Захисна споруда цивільного захисту: протирадіаційне укриття Копитківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, обліковий № 65358, капітальний ремонт (коригування) | 2019-2020 | 1432.108 | 1432.108 | 1277.396 | 1277.396 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 2021 | в стадії виготовлення |  | Проходить процедура прийняття об’єкта в експлуатацію
| поточні видатки (видатки споживання) |  | 827.076 | 827.076 | 357.6509 | 357.6509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| з них нерозподілений залишок |  | 0
1 | Респіратори, м. Вараш | 2020 | 641.063 | 641.063 | 228.4589 | 228.4589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |  | Договір купівлі продажу №193 від 28.12.2020 накладна №1/12/20 від 30.12.2020
2 | Респіратори, Здолбунівський район | 2020 | 62.2 | 62.2 | 5.397 | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |  | 21.12.2020 №59-Б
3 | Респіратори, Острозький район | 2020 | 123.813 | 123.813 | 123.795 | 123.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |  | 10.12.2020 №2012/10-1
| В.о. директора департаменту з питань будівництва та архітектури облдержадміністрації | [10 empty] | Андрій ЯРУСЕВИЧ
Тетяна Барна, 695-339
Світлана Збаражська, 26-55-41