## додаток 3.4 ЗАГАЛЬНИЙ
Додаток 3 до Порядку розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення
| ПОГОДЖЕНО рішенням Рівненської обласної ради від ________________№_________ |  |  |  |  | ПОГОДЖЕНО Директор Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності ______________________В.Л. Пшеюк "_____"____________20__ року | [8 empty] | ЗАТВЕРДЖЕНО Директор РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" ____________ А.П.Карауш "_____"_________20__ року
Фінансовий план довгострокової інвестиційної програми на 2020-2022 роки
Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства "Рівнеоблводоканал"
(назва підприємства)
№ з/п | Найменування заходів (пооб'єктно) | Кількісний показник (одиниця виміру) | Фінансовий план використання коштів на виконання інвестиційної програми за джерелами фінансування, тис. грн (без ПДВ) | [6 empty] | За способом виконання, тис. грн (без ПДВ) |  | Графік здійснення заходів та використання коштів на планований та прогнозний періоди тис. грн (без ПДВ) |  |  | Строк окупності (місяців)** | № аркуша обґрунтовуючих матеріалів | Економія паливно-енергетичних ресурсів (кВт*год/прогнозний період) | Економія фонду заробітної плати, (тис. грн/прогнозний період) | Економічний ефект (тис. грн)***
|  |  | загальна сума | з урахуванням: | [5 empty] | госпо- дарський (вартість матеріаль-них ресурсів) | підряд- ний | планова-ний період | прогнозний період
|  |  |  | аморти- заційні відраху- вання | виробничі інвестиції з прибутку | позичко-ві кошти | інші залучені кошти, з них: |  | бюджетні кошти (не підлягають поверненню)
[7 empty] | підлягають поверненню | не підлягають поверненню |  |  |  |  | планова-ний період + 1 | плано-ваний період + n*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ВОДОПОСТАЧАННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водопостачання, з урахуванням:
1.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них:
1.1.1. | Оснащення системою управління насосного агрегату №4 ВНС "Горбаків" | придбання комплектного перетворювача частоти 250 кВт - 1 шт. | 1200 | 1200 | х | х | х | х | х | 1200 | х | 1200 | х | х | 41.4304 | стор.50 | 182500 | х | 347.571
1.1.2. | Оснащення системою управління насосного агрегату №1 ВНС "Боярка" | придбання комплектного перетворювача частоти 160 кВт - 1 шт. | 958.96 | 958.96 | х | х | х | х | х | 958.96 | х | 958.96 | х | х | 40.7702 | стор.55 | 116800 | х | 282.253
1.1.3. | Переоснащення системи управління насосним агрегатом артезіанської свердловини №16 водозабірного майданчика №3 м.Рівне | придбання кмплектної шафи управління свердловинним насосним агрегатом 55 кВт з пристроєм плавного пуску - 1 шт | 153.75 | 153.75 | х | х | х | х | х | 153.75 | х | 153.75 | х | х | 20.5073 | стор.60 | 37230 | х | 89.968
Усього за підпунктом 1.1 |  |  | 2312.71 | 2312.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.71 | 0 | 2312.71 | 0 | 0 | 38.5563 |  | 336530 | 0 | 719.792
1.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів, з них:
1.2.1. | Заміна лічильника технологічного обліку піднятої води артезіанської свердловини №4 водозабірного майданчика №3 м.Рівне | придбання лічильника води Ø150 мм - 1шт. | 37.05 | 37.05 | х | х | х | х | х | 37.05 | х | 37.05 | х | х | х | стор.65 | х | х | х
1.2.2. | Реконструкція локальної автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії ЛУЗОД (АСКОЕ) РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" | влаштування автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії на ситемах водопостачання підприємства | 1724.4 | 1724.4 | х | х | х | х | х | х | 1724.4 | 1724.4 | х | х | 8.8079 | стор.71 | 1100400 | х | 2349.35
Усього за підпунктом 1.2 |  |  | 1761.45 | 1761.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.05 | 1724.4 | 1761.45 | 0 | 0 | 8.9971 |  | 1100400 | 0 | 2349.35
1.4. | Заходи щодо підвищення якості послуг з централізованого водопостачання, з них:
1.4.1. | Придбання обладнання для знезараження води піднятої артезіанськими свердловинами Рівненського та Гощанського району | придбання насосів дозувальних - 5 шт., ємностей 100 л - 5шт. | 136.58 | 136.58 | х | х | х | х | х | 136.58 | х | 136.58 | х | х | 3.2426 | стор.73 | х | 505.44 | 505.44
1.4.2. | Придбання обладнання для знезараження води піднятої на ВНС "Боярка" | придбання насоса дозатора - 1 шт | 20.96 | 20.96 | х | х | х | х | х | 20.96 | х | 20.96 | х | х | 2.4881 | стор.79 | х | 101.088 | 101.088
1.4.2. | Реконструкція водоводу "Насосна станція "Київська" - вул. Фабрична" на ділянці вул.Фабрична - вул. Льонокомбінатівська в м. Рівне" | реконструкція водоводу діаметром 500 мм довжино. 347 м.п. | 773.14 | 773.14 | х | х | х | х | х | 773.14 | х | 773.14 | х | х | 45.081 | стор.85 | 85163 | х | 205.8
Усього за підпунктом 1.4 |  |  | 930.68 | 930.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930.68 | 0 | 930.68 | 0 | 0 | 13.7483 |  | 85163 | 606.528 | 812.328
Усього за розділом І |  |  | 5004.84 | 5004.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280.44 | 1724.4 | 5004.84 | 0 | 0 | 15.473 |  | 1522093 | 606.528 | 3881.47
ІІ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ
Будівництво, реконструкція та модернізація об’єктів водовідведення, з урахуванням:
2.1. | Заходи зі зниження питомих витрат, а також втрат ресурсів, з них
2.2. | Заходи щодо забезпечення технологічного та/або комерційного обліку ресурсів
2.2.1. | Реконструкція локальної автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії ЛУЗОД (АСКОЕ) РОВКП ВКГ "Рівнеоблводоканал" | влаштування автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії на ситемах водовідведення підприємства | 1042.21 | 1042.21 | х | х | х | х | х | х | 1042.21 | 1042.21 | х | х | 8.5395 | стор.100 | 606050 | х | 1464.55
Усього за підпунктом 2.2 |  |  | 1042.21 | 1042.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042.21 | 1042.21 | 0 | 0 | 8.5395 | х | 606050 | 0 | 1464.55
2.5. | Заходи щодо підвищення екологічної безпеки та охорони навколишнього середовища, з них:
2.5.1. | Реконструкція напірного колектора від КНС №1 по вулиці Замковій до вул. Пересопницькій в м.Рівне | реконструкція напірного колектора | 3185.97 | 3185.97 | х | х | х | х | х | 3185.97 | х | 1576.29 | 1609.68 | х | х | стор.102 | х | х | х
Усього за підпунктом 2.5 |  |  | 3185.97 | 3185.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185.97 | 0 | 1576.29 | 1609.68 | 0 | х |  | 0 | 0 | 0
Усього за розділом ІІ |  |  | 4228.18 | 4228.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185.97 | 1042.21 | 2618.5 | 1609.68 | 0 | 34.6442 |  | 606050 | 0 | 1464.55
Усього за інвестиційною програмою |  |  | 9233.02 | 9233.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6466.41 | 2766.61 | 7623.34 | 1609.68 | 0 | 20.725 |  | 2128143 | 606.528 | 5346.02
| Головний інженер | [13 empty] | А.О.Грухаль
|  | План | Факт | Різниця
| Аморт. Вода | 2625.18 | #REF! | #REF!
| Аморт. Каналіз | 1904.7 | 0 | -1904.7
| Аморт. Всього | 4529.88 | #REF! | #REF!
|  | План | Факт | Різниця
| Прибуток Вода | 3071 | #REF! | #REF!
| Прибуток Каналізація | 2353 | 0 | -2353
| Прибуток Всього | 5424 | #REF! | #REF!