| СХВАЛЕНО Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 26 вересня 2018 року № 660 |  | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Рівненської обласної ради від 07 грудня 2018 року № 1145 |
| --- | --- | --- |

СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН ДІЙ

З РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ІНСТИТУЦІЙНОГО  ДОГЛЯДУ І ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ

В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ НА 2018-2026 РОКИ

| № | Дії | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Фінансові витрати | Показники виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основна мета плану: послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в регіоні та формування такої, яка забезпечить проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних |
| І. Координація та взаємодія в процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |
| Специфічні цілі: створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб'єктів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Визначення рівнів відповідальності в процесі реформи; інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненській області на 2018-2026 роки в план, програми та відомчі плани, плани місцевих адміністрацій та органів місцевого самоврядування; впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі. |
|  | Утворення координаційного комітету з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї (зі статусом координаційного органу з реалізації реформи системи інституційного догляду та виховання дітей) | 2018 рік | Обласна державна адміністрація |  | Розпорядження голови облдержадміністрації про утворення координаційного комітету та затвердження Положення про нього |
|  | Проведення засідань координаційного комітету з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї | щокварталу | Голова комітету, члени комітету |  | Протоколи засідань, прийняті рішення |
|  | Проведення щорічного відкритого/розширеного засідання координаційного комітету з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї для подання загального звіту про хід/рівні реалізації реформи | щороку | Голова комітету, члени комітету |  | Підготовлено звіти, оформлено протоколи засідань |
|  | Розроблення рекомендацій для місцевих органів влади про створення міжвідомчих робочих груп з питань охорони дитинства та розвитку системи соціальних послуг для підтримки дітей і сім'ї | 2018 рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  | Розроблені рекомендації |
|  | Створення в усіх районах, містах обласного значення, об'єднаних територіальних громадах міжвідомчих робочих груп з питань охорони дитинства та розвитку системи соціальних послуг для підтримки дітей і сім'ї | 2018 рік | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Розпорядження та рішення голів районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування про створення міжвідомчих робочих груп |
|  | Розроблення, затвердження та впровадження щорічних галузевих робочих планів з реалізації регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки | Щороку до 01 лютого | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  | Розроблені / затверджені робочі плани |
|  | Розроблення та затвердження місцевих робочих планів з реалізації Регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки | 2018 рік | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Розроблені та затверджені місцеві робочі плани |
|  | Проведення дослідження та створення переліку неурядових організацій, що здійснюють діяльність у сфері захисту прав дітей, надають послуги для дітей і сімей з дітьми на території регіону в сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров'я та реабілітації | 2018 рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  | Створений і оприлюднений/ доступний регіональний реєстр організацій |
|  | Залучення неурядових організацій до надання підтримки районним державним адміністраціям та органам місцевого самоврядування | 2018 – 2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Включено представників неурядових організацій до різних комітетів, комісій, робочих груп |
| ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми |
| Специфічні цілі: створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громад, що відповідають найвибагливішим потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною; забезпечення дітей - вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції в суспільство, утримання та виховання дітей в сімейному середовищі; збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням, на 30 відсотків щороку (починаючи з 2019 року); забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно неурядовими організаціями). |
| Освітні послуги |
|  | Забезпечення доступу до освітніх послуг дітям дошкільного віку, включно дітям з обмеженими можливостями, забезпечивши функціонування дошкільних дитячих закладів у кожному населеному пункті, або підвезення дітей дошкільного віку до наявних закладів дошкільної освіти | 2018 - 2019 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | 100 відсотків дітей дошкільного віку забезпечені можливістю догляду і виховання в закладах дошкільної освіти |
|  | Створення та забезпечення доступності послуги продовженого дня (чергової групи) в дошкільних навчальних закладах: 2019 рік - 50 відсотків; 2020 рік – 100 відсотків | 2018 - 2020 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Потреби визначені. Чергові групи створені і функціонують |
|  | Забезпечення безперебійного підвезення дітей до закладів освіти з метою створення необхідних умов для їх навчання безпосередньо за місцем проживання, у тому числі шкільними автобусами, пристосованими для перевезення дітей, які пересуваються на кріслах колісних | Постійно | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Забезпечення послугою 100 відсотків дітей з потребою у такій допомозі |
|  | Створення та забезпечення доступності послуги продовженого дня в навчальних закладах: 2019 рік - 40 відсотків; 2020 рік - 100 відсотків | 2018 - 2019 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Групи / послуги продовженого дня в навчальних закладах створені і функціонують |
|  | Забезпечення безперешкодного доступу до приміщень закладів освіти для осіб з інвалідністю на рівні з іншими особами, облаштовувати такі заклади за принципом універсального дизайну | Постійно | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | В навчальних закладах забезпечено архітектурну доступність та універсальний дизайн для безперешкодного доступу до приміщень осіб з інвалідністю |
|  | Забезпечення гарячим харчуванням дітей в навчальних закладах відповідно вимог: 2019 рік – 20 відсотків; 2020 рік - 40 відсотків; 2021 рік - 100 відсотків | 2018 - 2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Дітям надається гаряче харчування |
|  | Створення та забезпечення функціонування інклюзивних ресурсних центрів | 2018 - 2020 роки | Обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Інклюзивні ресурсні центри створені і функціонують |
|  | Забезпечення дітей з особливими освітніми потребами інклюзивним навчанням шляхом утворення спеціальних та / або інклюзивних груп / класів у закладах освіти | 2018 - 2020 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Забезпечено реалізацію права на освіту для дітей з особливими освітніми потребами |
|  | Створення внутрішньошкільних мультидисциплінарних команд у навчальних закладах | 2018 - 2019 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | У навчальних закладах створені і діють мультидисциплінарні команди |
|  | Розроблення індивідуальної програми розвитку для дітей з особливими освітніми потребами в навчальних закладах | Постійно | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | У навчальних закладах створені індивідуальні програми розвитку |
|  | Створення інклюзивних ресурсних кімнат у навчальних закладах | 2019 - 2025 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Створені і діють інклюзивні ресурсні кімнати |
|  | Забезпечення послуги особистого асистента в навчальних закладах для дітей з порушеннями розвитку | 2019 - 2026 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Відповідна послуга створена та забезпечена фахівцями |
|  | Забезпечення перевезення дітей з особливими освітніми потребами, яким інклюзивний ресурсний центр видав відповідну рекомендацію, для отримання освітніх послуг в закладах загальної середньої та дошкільної освіти | 2019 - 2026 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Дітям з особливими освітніми потребами забезпечений доступ до освіти |
|  | Забезпечення проведення в закладах загальної середньої освіти заходів, спрямованих на формування навичок відповідального батьківства, зокрема з догляду за дітьми з інвалідністю | Постійно | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Всі освітні заклади залучені до процесу |
|  | Забезпечення проведення консультативно-роз’яснювальної роботи, підвищення компетентності фахівців, керівників закладів освіти різних типів, методистів, педагогічних працівників щодо особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами та створення умов для їх навчання у навчальних закладах за місцем проживання | 2018 - 2020 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Проведено консультативно-роз’яснювальну роботу для керівників, асистентів вчителів, педагогічних працівників 500 закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів |
| Медичні послуги |
|  | Створення ефективної системи надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених нормативів | 2018 - 2026 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | 100 відсотків дитячого населення мають доступ і забезпечені медичними послугами |
|  | Забезпечення ефективної системи вторинної медичної допомоги. Розвиток установ, що надають високоспеціалізовану медичну допомогу для дитячого населення | 2019 - 2025 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації |  | Мережа закладів розвинена і функціонує |
|  | Забезпечення патронажного сестринського спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами спільно з соціальними працівниками | 2018 - 2026 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | 100 відсотків новонароджених і дітей раннього віку охоплені патронажним наглядом |
|  | Створення і розвиток мережі центрів / кабінетів планування сім'ї зі школами відповідального батьківства при кожній жіночій консультації | 2018 - 2026 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, громадські організації (за згодою) |  | Розроблено, затверджено та впроваджується програма навчання молодих батьків з догляду і виховання новонародженої дитини |
|  | Розроблення і впровадження механізму взаємодії: пологовий будинок - патронажна сестра - первинна медична ланка - відділення катамнестичного спостереження - служба раннього втручання - центри реабілітації - сім'я | 2018 - 2019 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Механізм розроблений та впроваджений |
|  | Створення соціального центру матері і дитини в трьох госпітальних округах | 2019 - 2024 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Три центри створені |
|  | Створення відділення катамнестичного спостереження в трьох госпітальних округах. Розроблення положення про відділення катамнестичного спостереження | 2018 - 2020 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Три відділення катамнестичного спостереження створені |
|  | Створення і розвиток послуг (центри, відділення) раннього втручання, відповідно до розробленого і затвердженого положення про центр раннього втручання | 2019 - 2021 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Доступ до відповідних послуг забезпечений |
|  | Формування міждисциплінарних команд раннього втручання | 2020 - 2026 роки | Управління охорони здоров'я, облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  | Команди створені та функціонують |
|  | Забезпечення / надання медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям з урахуванням територіальної доступності відповідно до розробленого і затвердженого положення | 2019 - 2026 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Потреби визначені. Розроблено і затверджено положення. Послуги надаються |
|  | Формування мультидисциплінарних команд для надання медико-соціальної реабілітації та паліативної допомоги дітям | 2019 - 2026 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Мультидисциплінарні команди створені і функціонують |
|  | Забезпечення середовища, безпечного для життя дитини, в закладах дошкільної та загальної середньої освіти | 2018 - 2026 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування ( за згодою) |  | У 100 відсотках закладів дошкільної та загальної шкільної освіти введені посади медичної сестри |
| Соціальні послуги |
|  | Проведення комплексної оцінки потреб у соціальних послугах в кожній територіальній громаді | IV квартал 2018 року | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  | Оцінка проведена. Звіт за результатами оцінки розроблений. Потреби виявлені |
|  | Розроблення перспективних планів розвитку системи соціальних послуг в усіх районах, містах, об'єднаних територіальних громадах | До кінця II кварталу 2019 року | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  | Плани розроблені, затверджені |
|  | Створення та забезпечення функціонування системи соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в кожній громаді до 2026 року : 30 відсотків - 2019 рік ; 50 відсотків - 2020 рік ; 100 відсотків - 2022 рік | 2018 - 2026 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  | Послуги надаються в кожній громаді |
|  | Розвиток послуги консультування з питань соціального захисту та підтримки | 2019 - 2026 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  | Послуги консультування надаються в кожній громаді |
|  | Розроблення та забезпечення реалізації в районах, містах обласного значення, об'єднаних територіальних громадах програм адресної підтримки сімей з дітьми в складних життєвих обставинах (надання одноразової натуральної та матеріальної допомоги) | 2019 - 2026 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  | Діти і сім'ї в складних життєвих обставинах перебувають під соціальним супроводом, отримують допомогу відповідно до потреб |
|  | Створення і розвиток центрів соціальної підтримки дітей і сімей: до 2019 року – в трьох госпітальних округах; до 2020 року – в громадах з чисельністю населення понад 5 тис. осіб; до 2024 року – 100 відсотків потреби | 2018 - 2020 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Центри соціальної підтримки дітей і сімей створені і функціонують |
|  | Створення послуги денного догляду: до 2019 року – 50 відсотків; до 2021 року – 100 відсотків | 2018 - 2021 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  | Кожна дитина, яка потребує, отримує послугу денного догляду |
|  | Створення та забезпечення функціонування соціальних гуртожитків | 2019 – 2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Кожна особа, яка потребує, забезпечена житлом |
|  | Створення послуги тимчасового відпочинку (перепочинку) для батьків, які доглядають дітей з комплексними обмеженнями можливостей | 2019 - 2022 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | До 2021 року батьки, які доглядають дітей з комплексними обмеженнями можливостей, мають змогу скористатися послугою тимчасового відпочинку |
|  | Створення і розвиток послуги для підтримки / забезпечення соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів | 2019 - 2021 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  | До 2021 року 100 відсотків випускників інтернатних установ - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, отримують послугу |
|  | Створення і розвиток послуги соціального супроводу при працевлаштуванні та осіб з комплексними обмеженнями можливостей на робочому місці | 2020 - 2024 роки | Центри зайнятості, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  | 100 відсотків осіб з комплексними обмеженнями можливостей, які потребують соціального супроводу при працевлаштуванні, отримують послугу |
|  | Забезпечення розвитку інституту наставництва для дітей, які виховуються в інтернатних закладах, з метою підготовки їх до самостійного життя | 2018 - 2025 роки | Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  | Створено реєстр кандидатів у наставники |
|  | Створення переліку постачальників соціальних послуг | 2019 рік | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації |  | Формуляри аудиту / оцінки розроблені, аудит проведений. Реєстр складено |
|  | Забезпечення обліку послуг, що надаються одержувачам (на рівні структур та послуг) | 2019 - 2020 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Надавачі соціальних послуг (на різних рівнях) ведуть облік одержувачів і звітують в установленому порядку |
|  | Впровадження механізму замовлення соціальних послуг у недержавних організацій | 2024 рік | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Механізм впроваджений. Можливість замовлення соціальних послуг у недержавних організацій створена |
|  | Забезпечення якісного та ефективного надання кризового і екстреного втручання фахівцями із соціальної роботи | 2018 - 2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Послуги кризового і екстреного втручання надають вчасно дітям і сім'ям |
| Реабілітаційні послуги |
|  | Визначення потреби в реабілітаційних послугах для дітей з обмеженими можливостями | I квартал 2019 року | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  | Аналіз проведений. Потреби виявлені |
|  | Забезпечення надання якісних послуг у діючих на території області центрах реабілітації | 2018 - 2026 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Центри комплексної реабілітації та центри соціальної реабілітації дітей з обмеженими можливостями функціонують відповідно до стандартів якості |
|  | Створення та забезпечення функціональності трьох центрів спеціалізованої соціально-психологічної реабілітації в містах обласного значення | 2019 - 2022 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Три центри створені і функціонують |
|  | Створення послуги персонального асистента для дітей з комплексними порушеннями розвитку | 2019 - 2026 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Послуга створена і надається |
|  | Створення послуги мобільної дисциплінарної команди для надання реабілітаційних послуг за місцем проживання дітей з комплексними порушеннями розвитку | 2019 - 2026 роки | Управління охорони здоров'я облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Послуга створена і надається |
|  | Створення послуги соціального таксі: 2022 рік – 40 відсотків ; 2023 рік– 60 відсотків ; 2026 рік – 100 відсотків | 2020 - 2026 роки | Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Послуга створена і функціонує |
|  | Створення майстерень трудової реабілітації для молодих людей з обмеженими можливостями | 2020 - 2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  | Майстерні створені і функціонують |
| ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |
| Специфічні цілі: створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду; створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім'ї або в умовах, максимально наближених до сімейного середовища. |
|  | Створення служби у справах дітей в кожній об'єднаній територіальній громаді: 2019 рік - 40 відсотків ; 2021 рік - 90 відсотків ; 2023 рік – 100 відсотків | 2019 - 2023 роки | Органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Служби у справах дітей створені |
|  | Підготовка фахівців із соціальної роботи для супроводу / супроводження в територіальних громадах сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування: | 2019 - 2026 роки | Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою), неурядові організації (за згодою) |  | Фахівці призначені, підготовлені |
|  | Організація добору та підготовки кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі | 2018 - 2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Альтернативні форми виховання дітей створені |
|  | Забезпечення якісним, систематичним соціальним супроводом / супроводженням сімей опікунів, піклувальників, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу | 2018 - 2026 роки | Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Потреби виявлені. Підтримка надана. Кожна прийомна сім'я, кожен дитячий будинок сімейного типу, опікуни, піклувальники (за потребою) мають супервізора |
|  | Забезпечення можливості підвищення виховного потенціалу для прийомних батьків та батьків-вихователів | 2018 - 2026 роки | Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Всі прийомні батьки та батьки-вихователі мають можливість раз на два роки пройти курси підвищення виховного потенціалу |
|  | Створення сімей патронатних вихователів: 2018 рік – 10 відсотків ; 2019 рік – 30 відсотків ; 2020 рік – 50 відсотків ; 2026 рік – 100 відсотків | 2018 - 2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Сім’ї патронатних вихователів створені |
|  | Створення 16 дитячих будинків сімейного типу: 2018 рік – 2 ; 2019 – 2020 роки - 4 ; 2021 – 2026 роки - 10 | 2019 - 2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | 16 дитячих будинків сімейного типу створені |
|  | Створення малих групових будинків | 2019 - 2025 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Малі групові будинки створені |
|  | Створення квартир для проживання з підтримкою | 2018 - 2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Квартири для проживання з підтримкою створені |
|  | Забезпечення квартирою осіб, які перебувають на квартирному обліку як особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування - не менше 10 відсотків щороку | 2019 - 2026 роки | Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | До 2027 року всі особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебували на обліку, отримали житло |
| Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей |
| Специфічні цілі: організація підготовки та перепідготовки всіх суб'єктів, що мають повноваження і відповідальність в процесі реалізації плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки; забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг; забезпечення нових структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами; обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання дітей. |
|  | Розроблення програм і плану навчання різних категорій керівників і фахівців з реалізації плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки | 2018 - 2019 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  | Програми та плани розроблені |
|  | Проведення аналізу та формування потреби у додаткових посадах фахівців для забезпечення надання якісних послуг в повному обсязі відповідно до визначених потреб | 2018 - 2019 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді |  | Аналіз проведено та визначена потреба |
|  | Введення посад фахівців для кадрового забезпечення надання освітніх, медичних, соціальних, реабілітаційних та інших послуг | 2019 - 2026 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Посади введені та заповнені кваліфікованими фахівцями |
|  | Розроблення плану і програм навчання різних категорій фахівців, які безпосередньо забезпечують надання послуг | 2018 - 2019 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | План та програми розроблені |
|  | Проведення навчання, семінарів, конференцій та інших просвітницьких заходів для керівників та фахівців, які забезпечують реалізацію плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненській області | 2019 - 2026 роки | Управління освіти і науки, облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою) |  | Просвітницькі заходи проведені відповідно до потреб |
| Трансформація установ інституційного догляду та виховання дітей |
| Специфічні цілі: поступове зменшення кількості дітей в установах інституційного догляду та виховання на 20 відсотків щороку (починаючи з 2018 року); скорочення кількості закладів інституційного догляду та виховання дітей на 15 відсотків щороку (починаючи з 2019 року); припинення до 2026 року діяльності всіх типів установ інституційного догляду та виховання дітей, в яких проживає понад 10 вихованців. |
|  | Поступове встановлення мораторію на зарахування дітей в заклади інституційного догляду та виховання, працевлаштування нових працівників та капіталовкладення | 2019 - 2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації |  | Рішення про встановлення мораторію затверджено |
|  | Розроблення планів трансформації кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей | 2018 - 2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, установи інституційного догляду та виховання дітей, неурядові організації (за згодою) |  | 23 плани розроблені, затверджені |
|  | Створення комісій з трансформації кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей. Проведення навчання для членів комісій | 2018 - 2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, установи інституційного догляду та виховання дітей, неурядові організації (за згодою) |  | Комісії сформовані, затверджені, навчання для їх членів проведені |
|  | Проведення комплексної оцінки закладів | 2019 - 2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, установи інституційного догляду та виховання дітей, неурядові організації (за згодою) |  | Оцінка проведена, висновки обговорені та затверджені |
|  | Проведення комплексної оцінки кожної дитини, розміщеної в закладі інституційного догляду та виховання, і розроблення індивідуальних планів реінтеграції дитини | 2018 - 2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, установи інституційного догляду та виховання дітей, неурядові організації (за згодою) |  | Оцінка проведена. Індивідуальні плани реінтеграції дитини розроблені |
|  | Здійснення аналізу та планування перекваліфікації та застосування людських ресурсів кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей | 2019 - 2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, установи інституційного догляду та виховання дітей, неурядові організації (за згодою) |  | Аналіз проведений. План використання людських ресурсів розроблений |
|  | Здійснення аналізу та планування перерозподілу матеріальних ресурсів кожного закладу інституційного догляду та виховання дітей | 2019 - 2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, установи інституційного догляду та виховання дітей, неурядові організації (за згодою) |  | Аналіз проведений. План використання матеріальних ресурсів розроблений |
| Інформаційно-просвітницька діяльність |
| Специфічні цілі: забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи; інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, освіту в загальному середовищі і про обов'язки дорослих забезпечити реалізацію цих прав; просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей. |
|  | Розроблення і впровадження плану заходів щодо інформування громадськості про затвердження Регіонального стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду та виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки, його цілі і завдання | 2018 - 2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації |  | Затверджений і впроваджений план |
|  | Забезпечення створення і функціонування місцевого інформаційного ресурсу з питань реформування інституційного догляду та виховання дітей, зокрема окремого розділу на офіційному веб-сайті Рівненської обласної державної адміністрації | 2018 - 2019 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації |  | Створено |
|  | Розроблення інформаційних роз'яснювальних матеріалів: брошури, листівки, плакати, буклети для різних цільових аудиторій | 2018 - 2020 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | Розроблені матеріали поширюються на території області |
|  | Проведення заходів щодо обговорення із співробітниками установ, батьками дітей, які виховуються в них, і громадськими організаціями плану трансформації закладів | 2019 - 2024 роки | Управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, громадські організації (за згодою) |  | Відповідні заходи проведені |
|  | Проведення прес-конференцій та регулярних брифінгів з актуальних питань деінституціалізації | 2018 - 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я 8облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | Комунікаційний план виконується відповідно до графіка |
|  | Визначення основних цільових аудиторій для комунікації і підготовка ключових повідомлень | 2018 - 2019 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації |  | Цільові аудиторії визначені і ключові повідомлення підготовлені |
|  | Визначення каналів комунікації і основних комунікаторів | 2018 - 2019 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації |  | Канали комунікації та основні комунікатори визначені |
|  | Організація комунікаційних кампаній | 2019 - 2026 роки | Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, служба у справах дітей облдержадміністрації |  | Кампанії організовані |
| Моніторинг та оцінка виконання стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки |
| Специфічні цілі: забезпечення реалізації стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки у встановлені терміни та у відповідності з встановленими показниками; забезпечення прозорості процесу реалізації стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки; інформування жителів регіону про результати виконання стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки; забезпечення моніторингу та оцінки стану дітей для гарантування їхнього добробуту в процесі впровадження стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки. |
|  | Планування і проведення моніторингу та оцінки виконання стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки | 2018 - 2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, неурядові організації (за згодою) |  | Плани розроблені |
|  | Визначення відповідальних працівників, що відповідають за збір інформації, необхідної для моніторингу реалізації стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки | 2018 рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | Відповідальні працівники визначені |
|  | Подання відомчих звітів про виконання стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки на засіданнях координаційного комітету з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї | 2018 - 2026 роки | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | Підготовлено звіти. Прийняті рішення |
|  | Підготовка та оприлюднення щорічного підсумкового звіту про результати проведення моніторингу виконання стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки | щороку до 01 лютого | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | Опублікований звіт |
|  | Здійснення планового перегляду і кореляції стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки | 2021 рік 2024 рік 2026 рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | Внесені зміни та доповнення (у разі потреби) |
|  | Організація і проведення обласної конференції щодо реалізації стратегічного плану дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018 - 2026 роки | 2021 рік 2024 рік 2026 рік | Служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді |  | Організовано три конференції |