| СХВАЛЕНО Розпорядження голови облдержадміністрації 19.05.2016 № 273 | ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Рівненської обласної ради 17.06.2016 № 197 |
| --- | --- |

Програма реалізації проекту технічної допомоги Європейського Союзу 
“Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади” на 2016 – 2017 роки

Департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації, управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації, департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Львівської обласної державної адміністрації, виконавчий комітет Луцької міської ради та Центр політико-правових реформ на партнерських засадах отримали право 
на реалізацію проекту “Центр надання адміністративних послуг 
як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади” у рамках Програми Європейського Союзу “Річна програма дій 2014 року “Органи місцевої влади: Посилення внеску органів місцевої влади в процеси врядування 
та розвитку” (далі - Проект).

Мета та основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення реалізації в області проекту “Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади” та формування моделі типових центрів надання адміністративних послуг для населених пунктів у контексті децентралізації шляхом впровадження та поширення кращих практик належного врядування.

Головними завданнями Програми є:

вдосконалення матеріально-технічної бази центрів надання адміністративних послуг (далі - ЦНАП) у містах Дубно, Кузнецовськ 
та Рівне, включаючи проведення необхідних ремонтно-будівельних робіт 
та встановлення сучасного технологічного обладнання;

налагодження у ЦНАПах районних державних адміністрацій 
та виконавчих комітетів рад міст обласного значення Рівненщини уніфікованої системи електронного документообігу;

створення Регіонального порталу адміністративних послуг.

Джерела фінансування

Фінансове забезпечення виконання Програми передбачає два джерела покриття видатків:

кошти Європейського Союзу, що надходять в обсязі, на умовах 
і в порядку, встановлених Грантовим контрактом від 31 грудня 2015 року 
№ 2015/371-134, в сумі, що еквівалентна 164 663 євро;

кошти обласного бюджету Рівненської області в сумі, що еквівалентна 
не менше 60 000 євро, сформовані за рахунок субвенцій обласному бюджету 
з місцевих бюджетів міст Кузнецовськ, Дубно та Рівне для співфінансування Програми.

Видатки на реалізацію заходів Програми

| № | Джерела фінансування | Орієнтовна сума видатків еквівалентна в гривнях |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2016 рік | 2017 рік |
| 1 | Кошти гранту Європейського Союзу | 3 900 180,00 | 855 807,00 |
| 2 | Співфінансування з місцевого бюджету м. Дубно | 500 000,00 |  |
| 3 | Співфінансування з місцевого бюджету м. Кузнецовськ | 650 000,00 |  |
| 4 | Співфінансування з місцевого бюджету м. Рівне | 650 000,00 |  |
|  | Всього | 5 700 180,00 | 855 807,00 |

Порядок проходження коштів

Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації як регіональний координатор Проекту – розпорядник коштів гранту в сумі, що еквівалентна 164 663 євро, які надходять від грантодавця – Європейського Союзу в особі  Представництва Європейського Союзу 
в Україні, через Апліканта Проекту (управління розвитку, інвестицій 
та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації) зараховує ці кошти на валютний рахунок в установі банку.

Після укладання відповідних договорів департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації для оплати товарів, робіт і послуг конвертує необхідну суму на спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Рівненській області в установленому законодавством порядку.

Кошти гранту, отримані департаментом економічного розвитку 
і торгівлі обласної державної адміністрації за умовами Грантового контракту, зараховуються до доходів обласного бюджету Рівненської області 
та використовуються в порядку, встановленому бюджетним законодавством, відповідно до рішень про обласний бюджет та Грантового контракту.

Відповідно до Грантового контракту та на підставі Угоди 
про партнерство, забезпечується співфінансування Проекту за рахунок субвенції обласному бюджету з місцевих бюджетів міст Кузнецовськ, Дубно, Рівне згідно з договорами про надання субвенції обласному бюджету.

Кошти наданих субвенцій використовуються департаментом економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації 
на реалізацію заходів, передбачених Програмою, першочергово.

Очікувані результати виконання Програми

В результаті реалізації Програми очікується:

суттєве поліпшення умов отримання адміністративних послуг суб’єктами звернень у ЦНАПах Дубенської, Кузнецовської, Рівненської міських рад за рахунок:

вдосконалення матеріально-технічної бази ЦНАПів;

прискорення, оптимізації та автоматизації процедур подання звернень, підготовки та видачі на основі цих звернень оформлених документів;

збільшення кількості робочих місць адміністраторів та розширення переліку послуг, які надаються через ЦНАПи;

підвищення якості і доступності адміністративних послуг районних 
та міських ЦНАПів за рахунок впровадження сучасних технологій та систем електронного документообігу.

Заходи щодо реалізації Програми

| № | Пріоритетні завдання | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Сума видатків, євро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 рік | 2017 рік |  |  | 2016 рік | 2017 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Розробка архітектурно-дизайнерських рішень ЦНАПів, які модернізовуватимуться. Формування типового рішення для ЦНАПів | 1) відбір на конкурсних засадах архітектурно-дизайнерських рішень (ескізів) для модернізації ЦНАПу в м. Дубно | травень -червень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 370 |  |
|  |  | 2) відбір на конкурсних засадах архітектурно-дизайнерських рішень (ескізів) для модернізації ЦНАПу в м. Кузнецовськ | травень -червень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 370 |  |
|  |  | 3) відбір на конкурсних засадах архітектурно-дизайнерських рішень (ескізів) для модернізації ЦНАПу в м. Рівне | травень -червень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 370 |  |
| 2 | Розробка проектно-кошторисної документації | 1) розробка проектно-кошторисної документації для модернізації ЦНАПу в м. Дубно | липень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 2 593 |  |
|  |  | 2) розробка проектно-кошторисної документації для модернізації ЦНАПу в м. Кузнецовськ | липень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 2 593 |  |
|  |  | 3) розробка проектно-кошторисної документації для модернізації ЦНАПу в м. Рівне | липень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 2 593 |  |
| 3 | Модернізація ЦНАПів (виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту) | 1) модернізація ЦНАПу в м. Дубно | серпень -жовтень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 38 555 |  |
|  |  | 2) модернізація ЦНАПу в м. Кузнецовськ | серпень - жовтень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 44 555 |  |
|  |  | 3) модернізація ЦНАПу в м. Рівне | серпень -жовтень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 45 444 |  |
| 4 | Придбання меблів для ЦНАПів | 1) придбання меблів для ЦНАПу в м. Дубно | жовтень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 2 400 |  |
|  |  | 2) придбання меблів для ЦНАПу в м. Кузнецовськ | жовтень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 2 400 |  |
|  |  | 3) придбання меблів для ЦНАПу в м. Рівне | жовтень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 2 400 |  |
| 5 | Придбання та монтаж комп'ютерної техніки для ЦНАПів | 1) придбання та монтаж комп'ютерної техніки для ЦНАПу в м. Дубно | жовтень - листопад2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 4 450 |  |
|  |  | 2) придбання та монтаж комп'ютерної техніки для ЦНАПу в м. Кузнецовськ | жовтень - листопад2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 4 450 |  |
|  |  | 3) придбання та монтаж комп'ютерної техніки для ЦНАПу в м. Рівне | жовтень - листопад2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 4 450 |  |
| 6 | Впровадження системи електронного документообігу в усіх ЦНАПах області | Забезпечення розроблення та встановлення системи електронного документообігу для взаємодії адміністраторів районних та міських ЦНАПів із суб'єктами надання адміністративних послуг в електронному форматі | жовтень - листопад2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) | 37 040 |  |
| 7 | Створення Регіонального порталу електронних адміністративних послуг Рівненської області | Забезпечення створення порталу адміністративних послуг Рівненської області для дистанційного отримання суб'єктами звернень адмінпослуг в електронному вигляді |  | Протягом року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації | Обласний бюджет (кошти гранту та субвенцій з бюджетів міст Дубно, Кузнецовськ, Рівне) |  | 29 630 |
| Загальна вартість Програми за джерелами фінансування | 195 033 | 29 630 |

Механізми реалізації заходів Програми

Пункт 1 “Розробка архітектурно-дизайнерських рішень ЦНАПів, 
які модернізовуватимуться. Формування типового рішення для ЦНАПів”.

Протокольним рішенням координаційної ради з упровадження 
у Рівненській області проекту технічної допомоги Європейського Союзу “Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади”, склад якої затверджено розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 24 березня 2016 року № 145 
(далі – Координаційна рада), утворена робоча група з аналізу архітектурно-дизайнерських рішень (ескізів) для модернізації центрів надання адміністративних послуг у містах Дубно, Кузнецовськ та Рівне 
(далі – Робоча група).

На основі рекомендацій Робочої групи, схвалених протокольним рішенням Координаційної ради, департамент економічного розвитку 
і торгівлі обласної державної адміністрації подає на розгляд і погодження Раді експертів Проекту пропозиції щодо архітектурно-дизайнерських рішень (ескізів) для модернізації ЦНАПів у містах Дубно, Кузнецовськ та Рівне.

Пункти 2 та 3 “Розробка проетно-кошторисної документації 
(далі – ПКД) для ЦНАПів, які модернізовуватимуться”, “Модернізація ЦНАПів”.

Процедура розробки ПДК і виконання ремонтно-будівельних робіт здійснюється відповідно до вимог нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у цій сфері.

Функції технічного нагляду за виконанням робіт, а також їх приймання відповідно до вимог чинного законодавства здійснює департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації на підставі відповідного договору з департаментом економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.

Пункти 4, 5, 6, 7 “Придбання меблів для ЦНАПів”, “ Придбання комп'ютерної техніки для ЦНАПів”, “Впровадження системи електронного документообігу в усіх ЦНАПах області”, “Створення Регіонального порталу електронних адміністративних послуг Рівненської області”.

Закупівля комп’ютерної техніки і меблів для ЦНАПів здійснюється департаментом економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації відповідно до вимог законодавства, зокрема, Закону України 
“Про здійснення державних закупівель”, згідно з узгодженим у рамках Проекту переліком оргтехніки та меблів.

Приймання-передача закуплених товарів, виконаних робіт, наданих послуг здійснюється міжвідомчою комісією за участю відповідальних осіб департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департаменту з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації (у випадках, передбачених відповідними угодами 
з департаментом економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації), Дубенської, Кузнецовської, Рівненської міських рад 
(або їх виконавчих комітетів), районних державних адміністрацій, а також, 
за необхідності, представників спеціалізованих підприємств, установ, організацій згідно з вимогами чинного законодавства.