| Схвалено розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 11.04.2016 № 180 | Затверджено Рішення Рівненської обласної ради від 17.06.2016 № 200 |
| --- | --- |

ПЛАН

заходів з реалізації Державної соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2020 року в Рівненській області

| Найменування завдання (відповідно до Державної соціальної програми) | Наймену-вання показника | Значення показника | Найменування заходу | Відповідальні за виконання | Джерела фінансу-вання | Прог-нозний обсяг фінан-сових ресур-сів для вико-нання завдань, тис. гривень | у тому числі за роками |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | у тому числі за роками |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Удосконалення нормативно- правової бази у сфері протидії торгівлі людьми | кількість проведених засідань | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1) проведення засідань обласної, районних та міських координаційних рад з питань сім'ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім'ї та протидії торгівлі людьми | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість підготов-лених матеріалів | 3 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2) надання інформаційних матеріалів для підготовки періодичної доповіді з питань протидії торгівлі людьми | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість поданих пропозицій | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 3) розроблення та подання Міністерству соціальної політики України пропозицій про внесення змін до Законів України "Про протидію торгівлі людьми", "Про безоплатну правову допомогу", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" та інших нормативно-правових актів у сфері протидії торгівлі людьми з метою посилення захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Рівненське обласне об'єднання громадян "Центр підтримки громадських ініціатив "Чайка" (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість поданих пропозицій | 1 |  | 1 |  |  |  | 4) подання пропозицій до проекту списку індикаторів для сприяння виявленню осіб, які постраждали від торгівлі людьми, в тому числі осіб без громадянства та внутрішньо переміщених осіб | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Управління Державної міграційної служби України у Рівненській області, Рівненське обласне об'єднання громадян "Центр підтримки громадських ініціатив "Чайка" (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика | кількість поінформо-ваного населення, відсотків |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1) розміщення інформаційної продукції з питань протидії торгівлі людьми, спрямованої на запобігання потраплянню в ситуації, пов'язані з торгівлею людьми | Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Рівненський обласний центр зайнятості, Управління Державної міграційної служби України у Рівненській області, Рівненське обласне об'єднання громадян "Центр підтримки громадських ініціатив "Чайка" (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади | обласний бюджет місцеві бюджети інші джерела | 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
|  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2) проведення регіональних інформаційно-просвітницьких акцій з питань протидії торгівлі людьми для населення, зокрема внутрішньо переміщених осіб, щодо роз'яснення можливих ризиків потрапляння в ситуації торгівлі людьми та можливостей отримання постраждалими комплексної допомоги у державних інституціях | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Управління Державної міграційної служби України у Рівненській області, філія Національної телекомпанії України "Рівненська регіональна дирекція", Рівненське обласне об'єднання громадян "Центр підтримки громадських ініціатив "Чайка" (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади | обласний бюджет місцеві бюджети інші джерела | 61 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3) ідентифікація осіб, які постраждали від торгівлі людьми серед внутрішньо переміщених осіб | Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації, управління охорони здоров'я облдержадміністрації, Рівненський обласний центр зайнятості, Рівненське обласне об'єднання громадян "Центр підтримки громадських ініціатив "Чайка" (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4) розміщення в засобах масової інформації повідомлень стосовно фактів досудових розслідувань у кримінальному провадженні, пов'язаних з торгівлею людьми | Головне управління Національної поліції в Рівненській області, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Управління Державної міграційної служби України у Рівненській області, філія Національної телекомпанії України "Рівненська регіональна дирекція", Рівненське обласне об'єднання громадян "Центр підтримки громадських ініціатив "Чайка" (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість програм, які виконую-ться | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5) включення до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників спецкурсів з питань запобігання та профілактики торгівлі людьми | управління освіти і науки облдержадміністрації |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6) організація та проведення педагогічними працівниками профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми | управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7) виконання програми виховної роботи з учнями загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань протидії торгівлі людьми "Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція" | управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом за завданням 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет місцеві бюджети інші джерела | 97 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 |
| 3. Боротьба із злочинністю, пов'язаною з торгівлею людьми, кримінальне розслідування та переслідування | кількість проведених навчань | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1) проведення навчання для фахівців обласної та районних державних адміністрацій, які можуть контактувати з особами, постраждалими від торгівлі людьми, щодо ідентифікації та механізму взаємодії суб'єктів, які проводять заходи у сфері протидії торгівлі людьми | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, комунальний навчальний заклад "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій", Рівненське обласне об'єднання громадян "Центр підтримки громадських ініціатив "Чайка" (за згодою) | обласний бюджет інші джерела | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Разом за завданням 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет інші джерела | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 4. Захист та допомога постраждалим від торгівлі людьми | кількість осіб | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1) посилення ролі інспекторів праці та інших відповідних фахівців у виявленні осіб, які постраждали від торгівлі людьми з метою трудової експлуатації, сприяння у їх навчанні | Управління Держпраці у Рівненській області |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість фахівців | 100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2) сприяння у навчанні фахівців територіальних підрозділів Державної міграційної служби з питань виявлення потенційних жертв торгівлі людьми серед шукачів притулку та нелегальних мігрантів | Управління Державної міграційної служби України у Рівненській області |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3) встановлення особи та підтвердження громадянства або підданства у разі відсутності в іноземців або осіб без громадянства – жертв торгівлі людьми в Україні документів, що підтверджують їх громадянство, підданство, країну постійного проживання або право на постійне проживання на території відповідної країни | Управління Державної міграційної служби України у Рівненській області, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених заходів | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4) проведення заходів щодо виявлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми серед національних меншин, в тому числі ромського населення | Головне управління Національної поліції в Рівненській області, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5) забезпечення перекладу для іноземців або громадян України з питань надання правової допомоги | Управління Державної міграційної служби України у Рівненській області |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кількість проведених нарад | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6) посилення співпраці правоохоронних органів та соціальних служб з питань протидії торгівлі людьми та перенаправлення осіб, які постраждали від торгівлі людьми | Головне управління Національної поліції в Рівненській області, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7) залучення громадських організацій до надання соціальних послуг для осіб, що постраждали від торгівлі людьми | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненське обласне об'єднання громадян "Центр підтримки громадських ініціатив "Чайка" (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Забезпечення захисту дітей, постраждалих від торгівлі дітьми |  |  |  |  |  |  |  | 1) сприяння у методичному забезпеченні служб у справах дітей з питань надання допомоги та захисту дітей, які постраждали від торгівлі людьми | служба у справах дітей облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2) забезпечення систематичної підготовки фахівців, які надають соціальні послуги дітям, постраждалим від торгівлі людьми, з питань упровадження новітньої практики реабілітації та реінтеграції дітей, постраждалих від торгівлі людьми | служба у справах дітей облдержадміністрації, комунальний навчальний заклад "Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій" |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Здійснення моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми |  |  |  |  |  |  |  | 1) здійснення моніторингу стану виконання законодавства у сфері протидії торгівлі людьми та діяльності закладів надання допомоги (реабілітації) особам, які постраждали від торгівлі людьми | департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції в Рівненській області, Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, служба у справах дітей облдержадміністрації, Рівненське обласне об'єднання громадян "Центр підтримки громадських ініціатив "Чайка" (за згодою), райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення, об'єднані територіальні громади |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2) проведення моніторингу виконання планів реабілітації осіб, які постраждали від торгівлі людьми | Рівненський обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, Рівненське обласне об'єднання громадян "Центр підтримки громадських ініціатив "Чайка" (за згодою) |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього за завданнями |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обласний бюджет місцеві бюджети інші джерела | 147 | 25 | 27 | 29 | 31 | 35 |