| С х в а л е н о Розпорядження голови Рівненської облдержадміністрації від 15 лютого 2017 року № 80 | З а т в е р д ж е н о Рішення Рівненської обласної ради від 17 березня 2017 року № 494 |
| --- | --- |

Зміни до Програми реалізації проекту технічної допомоги Європейського Союзу “Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади” на 2016 – 2017 роки

1.  У тексті Програми слово “Кузнецовськ” замінити словом “Вараш”.

2.  Розділ “Мета та основні завдання Програми” доповнити абзацом шостим такого змісту:

“модернізація (реконструкція) та облаштування ЦНАПу в об’єднаній територіальній громаді та/або придбання комплекту обладнання 
для забезпечення надання через ЦНАПи, які модернізовуватимуться, адміністративних послуг у сфері Державної міграційної служби України.”.

3.  Розділ “Джерела фінансування” викласти у такій редакції:

“Фінансове забезпечення виконання Програми передбачає такі джерела покриття видатків:

кошти Європейського Союзу, що надходять в обсязі, на умовах 
і в порядку, встановлених Грантовим контрактом від 31 грудня 2015 року 
№ 2015/371-134, в сумі, що еквівалентна 164 663 євро (174 663 євро у разі прийняття окремого рішення Офісу Проекту технічної допомоги Європейського Союзу “Центр надання адміністративних послуг 
як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади” щодо збільшення коштів гранту для реалізації заходів Програми);

кошти обласного бюджету Рівненської області:

у сумі, що еквівалентна не менше 33 379 євро, сформовані за рахунок субвенцій обласному бюджету з місцевих бюджетів міст Вараш, Дубно та Рівне для співфінансування заходів Програми, передбачених кошторисом Проекту;

у сумі, що еквівалентна не менше 89 149 євро, сформовані за рахунок субвенцій обласному бюджету з місцевих бюджетів міст Вараш, Дубно та Рівне для співфінансування заходів Програми, не передбачених кошторисом Проекту;

Видатки на реалізацію заходів Програми

| № | Джерела фінансування | Виконано | Орієнтовна сума видатків еквівалентна в гривнях |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 рік | 2017 рік |
| 1 | Кошти гранту Європейського Союзу | 160 000,00 | 5 260 484,00 |
| 2 | Співфінансування з місцевого бюджету м. Дубно | 80 961,00 | 890 000,00 |
| 3 | Співфінансування з місцевого бюджету м. Вараш | 58 796,00 | 1 062 000,00 |
| 4 | Співфінансування з місцевого бюджету м. Рівне | 48 700,00 | 601 300,00 |
| 5 | Співфінансування з місцевого бюджету об’єднаної територіальної громади |  | 1 000 000,00 |
|  | Всього | 348 457,00 | 8 813 784,00 |

”.

4.  У розділі “Порядок проходження коштів” абзац п’ятий виключити.

5.  Заходи щодо реалізації Програми викласти в такій редакції:

“

| № | Пріоритетні завдання | Зміст заходу | Термін виконання | Виконавці | Джерела фінансування (обласний бюджет) | Сума видатків, євро |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 рік | 2017 рік |  |  | 2016 рік | 2017 рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Розробка архітектурно-дизайнерських рішень реконструкції ЦНАПів. Формування типового рішення для ЦНАПів | 1) виготовлення архітектурно-дизайнерських рішень (елементів ескізних проектів) реконструкції ЦНАПу в м. Дубно | липень -грудень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту | 312 |  |
|  |  | 2) виготовлення архітектурно-дизайнерських рішень (елементів ескізних проектів) реконструкції ЦНАПу в м. Вараш | липень -грудень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту | 312 |  |
|  |  | 3) виготовлення архітектурно-дизайнерських рішень (елементів ескізних проектів) реконструкції ЦНАПу в м. Рівне | жовтень -грудень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту | 158 |  |
| 2 | Розробка проектно-кошторисної документації | 1) розробка проектно-кошторисної документації реконструкції ЦНАПу в м. Дубно | липень -грудень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту | 2 414 |  |
|  |  | 2) розробка проектно-кошторисної документації реконструкції ЦНАПу в м. Вараш | липень -грудень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту | 1 668 |  |
|  |  | 3) розробка проектно-кошторисної документації реконструкції ЦНАПу в м. Рівне | жовтень -грудень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту | 1 481 |  |
| 3 | Модернізація ЦНАПів (виконання робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту) | 1) реконструкція ЦНАПу в м. Дубно |  | березень -липень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | кошти гранту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для фінансування закупівлі робіт (товарів, послуг) в рамках Програми, не передбачених кошторисом Проекту |  | 27 047 (30 047 у випадку окремого рішення Офісу Проекту) 17 022 13 668 |
|  |  | 2) реконструкція ЦНАПу в м. Вараш |  | березень -липень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | кошти гранту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для фінансування закупівлі робіт (товарів, послуг) в рамках Програми, не передбачених кошторисом Проекту |  | 29 543 15 357 14 483 |
|  |  | 3) реконструкція ЦНАПу в м. Рівне |  | березень -липень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, департамент з питань будівництва та архітектури обласної державної адміністрації | кошти гранту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для співфінансування Проекту |  | 28 881 1000 |
| 4 | Придбання та монтаж комп'ютерної техніки для ЦНАПів | 1) придбання та монтаж комп'ютерної техніки для ЦНАПу в м. Дубно |  | березень -липень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | кошти гранту |  | 4 175 (7 940 у випадку окремого рішення Офісу Проекту) |
|  |  | 2) придбання та монтаж комп'ютерної техніки для ЦНАПу в м. Вараш |  | березень -липень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | кошти гранту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для фінансування закупівлі робіт (товарів, послуг) в рамках Програми, не передбачених кошторисом Проекту |  | 4 175 (5 208 у випадку окремого рішення Офісу Проекту) 6 781 |
|  |  | 3) придбання та монтаж комп'ютерної техніки для ЦНАПу в м. Рівне |  | березень -липень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | кошти гранту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для фінансування робіт (товарів, послуг) в рамках Програми, не передбачених кошторисом Проекту |  | 4 175 8 185 |
| 5 | Впровадження системи електронного документообігу в усіх ЦНАПах області | Забезпечення розроблення та встановлення системи електронного документообігу для взаємодії адміністраторів районних та міських ЦНАПів із суб'єктами надання адміністративних послуг в електронному форматі | грудень 2016 року |  | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації, комунальний заклад “Регіональний інформаційно - комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради (за згодою) | кошти гранту | 5 760 |  |
|  |  | Придбання комп’ютерного серверу та комплекту джерел безперебійного живлення |  | березень -травень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації, комунальний заклад “Регіональний інформаційно - комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради (за згодою) | кошти гранту |  | 9 150 |
| 6 | Створення Регіонального порталу електронних адміністративних послуг Рівненської області | Забезпечення створення порталу адміністративних послуг Рівненської області для дистанційного отримання суб'єктами звернень адмінпослуг в електронному вигляді |  | березень -липень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату обласної державної адміністрації, комунальний заклад “Регіональний інформаційно - комп’ютерний центр” Рівненської обласної ради (за згодою), залучені спеціалізовані, підприємства, установи та організації (за згодою) | кошти гранту |  | 29 630 |
| *7 | Модернізація (реконструкція) ЦНАПу в об’єднаній територіальній громаді (ОТГ) | виготовлення архітектурно-дизайнерських рішень (елементів ескізних проектів) реконструкції ЦНАПу в об’єднаній територіальній громаді; розробка проектно-кошторисної документації реконструкції ЦНАПу в об’єднаній територіальній громаді; придбання та монтаж комп'ютерної техніки (устаткування) та меблів для реконструкції ЦНАПу в об’єднаній територіальній громаді |  | березень - липень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації, об’єднана територіальна громада (за згодою) | кошти гранту субвенції бюджетів ОТГ для фінансування закупівлі робіт (товарів, послуг) в рамках Програми, не передбачених кошторисом Проекту |  | 22 310 34 483 |
| *8 | Придбання комплекту обладнання для забезпечення надання через ЦНАПи, які модернізовуватимуться,адміністративних послуг у сфері Державної міграційної служби України | Придбання та монтаж багатофункціональних програмно-апаратних комплексів для видачі паспорта громадянина України (ID-картки) та закордонного паспорта |  | квітень -липень 2017 року | Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації | кошти гранту субвенції з бюджетів міст Дубно, Вараш, Рівне для фінансування закупівлі робіт (товарів, послуг) в рамках Програми, не передбачених кошторисом Проекту |  | 22 310 11 549 |
| Загальна вартість Програми за джерелами фінансування | 12 105 | 303 924 |

* - реалізація заходів 7 та 8 (або одного з них, або спрямування коштів гранту у сумі 22 310 євро на модернізацію (реконструкцію), придбання та монтаж комп'ютерної техніки для ЦНАПів у містах Дубно, Вараш згідно з підпунктами 1, 2 пункту 3, підпунктами 1, 2 пункту 4) 
буде здійснюватись за окремим рішенням Офісу Проекту технічної допомоги Європейського Союзу “Центр надання адміністративних послуг як інноваційний інструмент взаємодії влади та громади” на підставі пропозицій координаційної ради з упровадження у Рівненській області вищезазначеного Проекту.

”.